## ИП2020-2022
[25 empty] | Приложение № 1 к приказу Минэнерго России от 14.06.2016 № 533 | [23 empty] | Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов и план финансирования капитальных вложений по ним | [48 empty] | от 14.06.2016 № 533
Инвестиционная программа Акционерного общества "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" на 2020 год
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи-катор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн. рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2019г., млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих ле |  | Финансирование капитальных вложений года 2019 в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | [19 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [8 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План 2020 |  |  |  |  | План 2021 |  |  |  |  | План 2022 |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы 2020-2022
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн. рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн. рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2020г. | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020г. | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.1 | 31.2 | 31.3 | 31.4 | 31.5 | 31.11 | 31.12 | 31.13 | 31.14 | 31.15 | 31.21 | 31.22 | 31.23 | 31.24 | 31.25 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 42
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 30116.4687 | НД | НД | НД | НД | НД | 778.8256 | 30116.4687 | НД | 29337.6432 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18427.4105 | 0 | 0 | 448.4166 | 17978.9939 | 10910.2327 | 0 | 0 | 0 | 10910.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29337.6432 | 0 | 0 | 448.4166 | 28889.2266 | НД
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.2 | Реконструкция, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.5 | Новое строительство, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1 | Республика Крым | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 30116.4687 | НД | НД | НД | НД | НД | 778.8256 | 30116.4687 | НД | 29337.6432 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18427.4105 | 0 | 0 | 448.4166 | 17978.9939 | 10910.2327 | 0 | 0 | 0 | 10910.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29337.6432 | 0 | 0 | 448.4166 | 28889.2266 | НД
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 50.9211 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.6131 | 50.9211 | НД | 47.308 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.308 | 0 | 0 | 47.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.308 | 0 | 0 | 47.308 | 0 | НД
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2 | Реконструкция котельных, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 18.7605 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 18.7605 | НД | 18.7605 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7605 | 0 | 0 | 18.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7605 | 0 | 0 | 18.7605 | 0 | НД
1.2.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Реконструкция котельной №8 с заменой котлов филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Сакских тепловых сетей» | K_стсК03 | П/С | 2020 | 2020 | НД | НД | 8.5133 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 8.5133 | НД | 8.5133 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5133 | 0 | 0 | 8.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5133 | 0 | 0 | 8.5133 | 0 | НД
1.2.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Реконструкция котельной №9 с заменой котлов филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Сакские тепловые сети» | K_стсК04 | П/С | 2020 | 2020 | НД | НД | 10.2472 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 10.2472 | НД | 10.2472 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2472 | 0 | 0 | 10.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2472 | 0 | 0 | 10.2472 | 0 | НД
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 32.1605 | НД | НД | НД | 0 | 0 | 3.6131 | 32.1605 | 0 | 28.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5474 | 0 | 0 | 28.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5474 | 0 | 0 | 28.5474 | 0 | НД
Симферопольская ТЭЦ
1.2.4 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Реконструкция ЧДА Симферопольской ТЭЦ" | Н_сим001 | П/С | 2017 | 2020 | НД | НД | 25.5842 | июль 2017г. | НД | НД | НД | НД | 2.12 | 25.5842 | НД | 23.4642 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4642 | 0 | 0 | 23.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4642 | 0 | 0 | 23.4642 | 0 | НД
1.2.4 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: "Реконструкция АЛАР" Симферопольская ТЭЦ | J_сим003 | П/С | 2019 | 2020 | НД | НД | 5.302 | февраль 2019г. | НД | НД | НД | НД | 1.4931 | 5.302 | НД | 3.8089 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8089 | 0 | 0 | 3.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8089 | 0 | 0 | 3.8089 | 0 | НД
Сакские тепловые сети
1.2.4 | Разработка рабочей документации по объекту: "Реконструкции здания "Административно-бытового корпуса" на территории ТЭЦ "Сакских тепловых сетей" АО "КРЫМТЭЦ" | К_стс022 | П | 2020 | 2020 | НД | НД | 1.2744 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.2744 | НД | 1.2744 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | НД
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 345.9311 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.8628 | 345.9311 | НД | 337.0683 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.0683 | 0 | 0 | 337.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.0683 | 0 | 0 | 337.0683 | 0 | НД
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 274.4029 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.8628 | 274.4029 | НД | 265.54 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.54 | 0 | 0 | 265.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.54 | 0 | 0 | 265.54 | 0 | НД
Симферопольская ТЭЦ
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Модернизация приборов уровня в конденсаторах и теплообменных аппаратах регенерации на ТГ-1,2 ОП Симферопольская ТЭЦ | К_сим001 | П/С | 2020 | 2020 | НД | НД | 4.2144 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.2144 | НД | 4.2144 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2144 | 0 | 0 | 4.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2144 | 0 | 0 | 4.2144 | 0 | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Техническое перевооружение с установкой узлов учёта расхода перегретого пара на ТГ ст. №1 и №2 «Симферопольская ТЭЦ». | К_сим003 | П/С | 2020 | 2020 | НД | НД | 3.0382 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.0382 | НД | 3.0382 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0382 | 0 | 0 | 3.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0382 | 0 | 0 | 3.0382 | 0 | НД
1.3.1 | Выполнение техперевооружения приборного парка лаборатории химцеха ОП Симферопольской ТЭЦ с закупкой: специализированной лабораторной мебели;автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-11; Nа - метра лабораторного МАРК-1002 Р/1 с комплектом для отбора проб настенного исполнения; кондуктометра МАРК 603 с датчиком ДП-015 | К_сим004 | С | 2020 | 2020 | НД | НД | 1.0913 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.0913 | НД | 1.0913 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР,СМР,ПНР по объекту "Установка баков ХОВ с системой трубопроводов"Симферопольская ТЭЦ | Н_сим005 | П/С | 2017 | 2020 | НД | НД | 36.3944 | июль 2017г. | НД | НД | июль 2017г. | НД | 2.0787 | 36.3944 | НД | 34.3157 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3157 | 0 | 0 | 34.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3157 | 0 | 0 | 34.3157 | 0 | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту «Техническое переоснащение электрооборудования и устройств РЗА на ОРУ-35кВ на Симферопольской ТЭЦ» | Н_сим004 | П/С | 2017 | 2020 | НД | НД | 53.7352 | сентябрь 2017г. | НД | НД | НД | НД | 2.5177 | 53.7352 | НД | 51.2175 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2175 | 0 | 0 | 51.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2175 | 0 | 0 | 51.2175 | 0 | НД
1.3.1 | Выполнение СМР, ПНР по объекту "Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока (СОПТ) с заменой аккумуляторной батареи СК-20 Симферопольской ТЭЦ" | J_сим006 | С | 2019 | 2020 | НД | НД | 21.4659 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.1 | 21.4659 | НД | 21.3659 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3659 | 0 | 0 | 21.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3659 | 0 | 0 | 21.3659 | 0 | НД
Камыш-Бурунская ТЭЦ
1.3.1 | «Техническое перевооружение РОУ 1» филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Камыш-Бурунская ТЭЦ» | I_кбт003 | П/С | 2018 | 2020 | НД | НД | 5.743 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.54278 | 5.743 | НД | 5.2002 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2002 | 0 | 0 | 5.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2002 | 0 | 0 | 5.2002 | 0 | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Модернизация ЦБУ с заменой ПСВ-200" КБТЭЦ | Н_кбт006 | П/С | 2018 | 2020 | НД | НД | 46.1215 | сентябрь 2017г. | НД | НД | НД | НД | 3.0933 | 46.1215 | НД | 43.0282 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0282 | 0 | 0 | 43.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0282 | 0 | 0 | 43.0282 | 0 | НД
1.3.1 | Модернизация узла учета расхода острого пара к/а № 3,4 КБ ТЭЦ | K_кбт001 | П/С | 2020 | 2020 | НД | НД | 2.6795 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.6795 | НД | 2.6795 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6795 | 0 | 0 | 2.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6795 | 0 | 0 | 2.6795 | 0 | НД
1.3.1 | Модернизация узлов учёта расхода острого пара турбогенераторов № 1, 3 КБ ТЭЦ | K_кбт002 | П/С | 2020 | 2020 | НД | НД | 2.6795 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.6795 | НД | 2.6795 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6795 | 0 | 0 | 2.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6795 | 0 | 0 | 2.6795 | 0 | НД
1.3.1 | Модернизация узлов учёта расхода пара отборов турбогенераторов №1,3 КБТЭЦ | K_кбт003 | П/С | 2020 | 2020 | НД | НД | 5.0149 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.0149 | НД | 5.0149 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0149 | 0 | 0 | 5.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0149 | 0 | 0 | 5.0149 | 0 | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение насоса технической воды морской циркуляционной воды на масло и воздухоохладители турбин (а также пожаротушение) НЦВ-160/30А (160 куб.м., 3 кг/см2) | K_кбт005 | С | 2020 | 2020 | НД | НД | 0.53793 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.53793 | НД | 0.53793 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53793 | 0 | 0 | 0.53793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53793 | 0 | 0 | 0.53793 | 0 | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение циркуляционного насоса береговой насосной станции ст.№5 НЦВ-400/30А (400 куб/м, 3кг/см2) | K_кбт006 | С | 2020 | 2020 | НД | НД | 0.75596 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.75596 | НД | 0.75596 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75596 | 0 | 0 | 0.75596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75596 | 0 | 0 | 0.75596 | 0 | НД
Сакские тепловые сети
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Техническое переоснащение системы освещения с заменой светильников на светодиодные" Сакские тепловые сети | К_стс016 | П/С | 2020 | 2020 | НД | НД | 3.106 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.106 | НД | 3.106 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.106 | 0 | 0 | 3.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.106 | 0 | 0 | 3.106 | 0 | НД
1.3.1 | "Выполенение СМР и ПНР компрессоров воздушных, винтовых с осушителем и комплектацией оборудованием" | К_стс017 | С | 2020 | 2020 | НД | НД | 5.5235 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.5235 | НД | 5.5235 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5235 | 0 | 0 | 5.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5235 | 0 | 0 | 5.5235 | 0 | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Техническое перевооружение деаэраторов ст.№2 и №3 типа ДА-75 ТЭЦ Сакских тепловых сетей» | I_стс005 | П/С | 2018 | 2020 | НД | НД | 10.8464 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.53032 | 10.8464 | НД | 10.316 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.316 | 0 | 0 | 10.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.316 | 0 | 0 | 10.316 | 0 | НД
1.3.1 | ПИР, СМР, ПНР по объекту САУ и Р «Техническое перевооружение установки компрессорной 4ГМ10-40/3-22С в здании ДКС ТЭЦ Сакских Тепловых сетей» | К_стс025 | П/С | 2020 | 2020 | НД | НД | 8.0036 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 8.0036 | НД | 8.0036 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0036 | 0 | 0 | 8.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0036 | 0 | 0 | 8.0036 | 0 | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения с заменой сетевого насоса №4 на ТЭЦ Сакских ТС АО "КРЫМТЭЦ" | К_стс026 | С | 2020 | 2020 | НД | НД | 1.0585 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.0585 | НД | 1.0585 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение Бака Химочищенной Воды №2 (Бак ХОВ №2) филиала АО "КРЫМТЭЦ" "Сакские тепловые сети» | К_стс014 | П/С | 2020 | 2020 | НД | НД | 2.4684 | февраль 2019г. | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.4684 | НД | 2.4684 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4684 | 0 | 0 | 2.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4684 | 0 | 0 | 2.4684 | 0 | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение главного распредустройства 10 кВ (ГРУ 10 кВ) с заменой электромагнитных выключателей ВЭ-10 на вакуумные выключатели» | К_стс019 | С | 2020 | 2020 | НД | НД | 1.8217 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.8217 | НД | 1.8217 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8217 | 0 | 0 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8217 | 0 | 0 | 1.8217 | 0 | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение главного распредустройства №2 6 кВ (ГРУ-2 6 кВ) с заменой масляных выключателей ВМПЭ-10 на вакуумные выключатели | К_стс020 | С | 2020 | 2020 | НД | НД | 3.6313 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.6313 | НД | 3.6313 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6313 | 0 | 0 | 3.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6313 | 0 | 0 | 3.6313 | 0 | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Модернизация канализационно-насосной станции КНС ТЭЦ филиала АО «КРЫМТЭЦ» "Сакские тепловые сети" | K_стс027 | П/С | 2020 | 2020 | НД | НД | 54.4717 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 54.4717 | НД | 54.4717 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4717 | 0 | 0 | 54.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4717 | 0 | 0 | 54.4717 | 0 | НД
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 45.9835 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 45.9835 | НД | 45.9835 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9835 | 0 | 0 | 45.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9835 | 0 | 0 | 45.9835 | 0 | НД
1.3.2 | "Модернизация котельной №2 с объединением системы теплоснабжения с магистральными тепловыми сетями от Сакской ТЭЦ и выводом в резерв котельной №2" | К_стсК01 | П/С | 2020 | 2020 | НД | НД | 28.7645 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 28.7645 | НД | 28.7645 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7645 | 0 | 0 | 28.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7645 | 0 | 0 | 28.7645 | 0 | НД
1.3.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по монтажу теплотрассы с объединением потребителей от котельных №6, №7 от одного источника тепловой энергии котельной №9 филиала АО «КРЫМ ТЭЦ" «Сакских тепловых сетей» | K_стсК02 | П/С | 2020 | 2020 | НД | НД | 17.2189 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 17.2189 | НД | 17.2189 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2189 | 0 | 0 | 17.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2189 | 0 | 0 | 17.2189 | 0 | НД
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 25.5448 | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 25.5448 | НД | 25.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5448 | 0 | 0 | 25.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5448 | 0 | 0 | 25.5448 | 0 | НД
1.3.3 | Техническое перевооружение с заменой тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на пенополиуретановую изоляцию секции №1, №2" филиала АО "КРЫМТЭЦ" "Сакские тепловые сети" | К_стс014 | С | 2020 | 2020 | НД | НД | 25.5448 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 25.5448 | НД | 25.5448 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5448 | 0 | 0 | 25.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5448 | 0 | 0 | 25.5448 | 0 | НД
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 29611.9853 | НД | НД | НД | НД | 0 | 722.7588 | 29611.9853 | НД | 28889.2266 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17978.9939 | 0 | 0 | 0 | 17978.9939 | 10910.2327 | 0 | 0 | 0 | 10910.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28889.2266 | 0 | 0 | 0 | 28889.2266 | НД
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 29611.9853 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 722.7588 | 29611.9853 | НД | 28889.2266 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17978.9939 | 0 | 0 | 0 | 17978.9939 | 10910.2327 | 0 | 0 | 0 | 10910.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28889.2266 | 0 | 0 | 0 | 28889.2266 | НД
1.5.1 | «Расширение «Симферопольской ТЭЦ» с установкой ПГУ-120 МВт» | J_сим005 | П/С | 2019 | 2021 | НД | НД | 14362.9428 | НД | НД | НД | НД | НД | 337.5635 | 14362.9428 | НД | 14025.3793 | НД | [10 empty] | 8886.5647 | 0 | 0 | 0 | 8886.5647 | 5138.8146 | 0 | 0 | 0 | 5138.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14025.3793 | 0 | 0 | 0 | 14025.3793 | НД
1.5.1 | «Расширение «Камыш-Бурунской ТЭЦ» с установкой ПГУ-120 МВт» | J_кбт001 | П/С | 2019 | 2021 | НД | НД | 15249.0425 | НД | НД | НД | НД | НД | 385.1953 | 15249.0425 | НД | 14863.8473 | НД | [10 empty] | 9092.4292 | 0 | 0 | 0 | 9092.4292 | 5771.4181 | 0 | 0 | 0 | 5771.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14863.8473 | 0 | 0 | 0 | 14863.8473 | НД
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 107.6313 | НД | НД | НД | НД | НД | 43.5909 | 107.6313 | НД | 64.0403 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0403 | 0 | 0 | 64.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0403 | 0 | 0 | 64.0403 | 0 | НД
Симферопольская ТЭЦ
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту " Внедрение системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) " Симферопольской ТЭЦ | Н_сим009 | П/С | 2017 | 2018 | НД | НД | 31.0439 | июнь 2017г. | НД | НД | НД | НД | 29.4964 | 31.0439 | НД | 1.5474 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5474 | 0 | 0 | 1.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5474 | 0 | 0 | 1.5474 | 0 | НД
1.7 | Выполнение ПИР по объекту: "Регуляторы тепловой нагрузки паровых котлов БКЗ-160-100 ст.№1,2,3 ОП Симферопольская ТЭЦ АО "КРЫМТЭЦ" | К_сим005 | П | 2020 | 2020 | НД | НД | 0.345 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.345 | НД | 0.345 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | НД
1.7 | Выполнение ПИР по объекту: "Установка аккумуляторных баков питательной воды" Симферопольская ТЭЦ | К_сим006 | П | 2020 | 2020 | НД | НД | 2.76 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.76 | НД | 2.76 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | НД
1.7 | Поставка питательного насоса ПЭ 270-150-3 для Симферопольской ТЭЦ | К_сим007 | С | 2020 | 2020 | НД | НД | 21.45 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 21.45 | НД | 21.45 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | НД
1.7 | Поставка трансформатора ТСЗСУ-1000/3 исполнения 3150/400В для Симферопольской ТЭЦ | К_сим008 | С | 2020 | 2020 | НД | НД | 1.5062 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.5062 | НД | 1.5062 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5062 | 0 | 0 | 1.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5062 | 0 | 0 | 1.5062 | 0 | НД
1.7 | Поставка строгального (фуговального станка) для Симферопольской ТЭЦ | К_сим009 | С | 2020 | 2020 | НД | НД | 0.5 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.5 | НД | 0.5 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | НД
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт. СимТЭЦ | K_сим010 | С | 2020 | 2020 | НД | НД | 3.15 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.15 | НД | 3.15 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | НД
1.7 | Приобретение микроавтобуса свыше 10 посадочных мест для Симферопольской ТЭЦ | K_сим011 | С | 2020 | 2020 | НД | НД | 1.54 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.54 | НД | 1.54 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | НД
1.7 | Приобретение легкового автомобиля для Симферопольской ТЭЦ | K_сим012 | С | 2020 | 2020 | НД | НД | 0.9 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.9 | НД | 0.9 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | НД
1.7 | Поставка аппарата высокого давления (гидродинамического) для очистки внутренних поверхностей теплообменников давлением 500 бар. СимТЭЦ | K_сим013 | С | 2020 | 2020 | НД | НД | 0.5 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.5 | НД | 0.5 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Обособленном подразделении АО «КРЫМТЭЦ» «Симферопольская ТЭЦ» | J_сим004 | П/С | 2019 | 2020 | НД | НД | 8.9487 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.80365 | 8.9487 | НД | 8.1451 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1451 | 0 | 0 | 8.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1451 | 0 | 0 | 8.1451 | 0 | НД
Камыш-Бурунская ТЭЦ
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту " Внедрение системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) " Камыш-Бурунской ТЭЦ | Н_кбт005 | П/С | 2017 | 2018 | НД | НД | 12.8761 | июнь 2017г. | НД | НД | НД | НД | 12.2383 | 12.8761 | НД | 0.6378 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6378 | 0 | 0 | 0.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6378 | 0 | 0 | 0.6378 | 0 | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале АО «КРЫМТЭЦ» «Камыш-Бурунская ТЭЦ» | J_кбт001 | П/С | 2019 | 2020 | НД | НД | 5.517 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.43204 | 5.517 | НД | 5.0849 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0849 | 0 | 0 | 5.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0849 | 0 | 0 | 5.0849 | 0 | НД
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт. КБТЭЦ | K_кбт010 | С | 2020 | 2020 | НД | НД | 3.15 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.15 | НД | 3.15 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | НД
1.7 | Закупка насоса хоз.воды канала циркуляционных коллекторов АХП 65-50-160-1,3-К-СД-У | K_кбт004 | С | 2020 | 2020 | НД | НД | 0.58397 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.58397 | НД | 0.58397 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58397 | 0 | 0 | 0.58397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58397 | 0 | 0 | 0.58397 | 0 | НД
Сакские тепловые сети
1.7 | Выполнение ПИР по объекту "Система резервного газоснабжения ПГУ-20" филиала АО "КРЫМТЭЦ" Сакские тепловые сети | К_стс015 | П | 2020 | 2020 | НД | НД | 2.7 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.7 | НД | 2.7 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | НД
1.7 | Приобретение ультразвукового тепловодосчётчика для объекта: "Узел учёта тепловой энергии на собственные нужды электростанции Сакских тепловых сетей" | К_стс021 | С | 2020 | 2020 | НД | НД | 0.1 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.1 | НД | 0.1 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | НД
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт Сакских тепловых сетей | К_стс024 | С | 2020 | 2020 | НД | НД | 3.15 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.15 | НД | 3.15 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | НД
1.7 | Приобретение легкового автомобиля для Сакских тепловых сетей | К_стс025 | С | 2020 | 2020 | НД | НД | 0.9 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.9 | НД | 0.9 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале АО «КРЫМТЭЦ» «Сакские тепловые сети» | J_стс001 | П/С | 2019 | 2020 | НД | НД | 6.0105 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.62054 | 6.0105 | НД | 5.3899 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3899 | 0 | 0 | 5.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3899 | 0 | 0 | 5.3899 | 0 | НД
_____1_Вместо слов "Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)" указывается слово "Факт", если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на дату раскрытия информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу), либо в противном случае - слова "Предложение по корректировке утвержденного плана".
_____2_Вместо слов "План (Утвержденный план)" указывается слово "План", если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа, либо в противном случае - слова "Утвержденный план".
_____3_Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".
_____4_"год X" заменяется указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу).

## прил.2
Приложение № 2 к приказу Минэнерго России от 14.06.2016 № 533
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа Акционерного общества "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" на 2020 год
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи-катор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в текущих ценах, млн. рублей (без НДС) |  | Фактический объем финансирования на 01.01.2019г., млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [13 empty] | Освоение капитальных вложений на 01.01.2019г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2020 |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020 |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 25097.8313 | НД | 649.7645 | 25097.8313 | 0 | 0 | 421.1769 | 24676.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 24446.2149 | НД | НД | 651.6164 | НД | 371.8595 | НД | 24074.3555 | НД | 0 | НД | 24446.2149 | НД
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
0.2 | Реконструкция, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
0.5 | Новое строительство, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1 | Республика Крым | Г | НД | НД | НД | НД | 25097.8313 | НД | 649.7645 | 25097.8313 | 0 | 0 | 421.1769 | 24676.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 24446.2149 | НД | НД | 651.6164 | НД | 371.8595 | НД | 24074.3555 | НД | 0 | НД | 24446.2149 | НД
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 42.4642 | НД | 3.0409 | 42.4642 | 0 | 0 | 42.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 39.4233 | НД | НД | 3.0409 | НД | 39.4233 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 39.4233 | НД
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2 | Реконструкция котельных, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 15.6338 | НД | 0 | 15.6338 | 0 | 0 | 15.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 15.6338 | НД | НД | 0 | НД | 15.6338 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.6338 | НД
1.2.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Реконструкция котельной №8 с заменой котлов филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Сакских тепловых сетей» | K_стсК03 | П/С | 2020 | 2020 | НД | 7.0944 | НД | 0 | 7.0944 | 0 | 0 | 7.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.0944 | НД | НД | 0 | НД | 7.0944 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.0944 | НД
1.2.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Реконструкция котельной №9 с заменой котлов филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Сакские тепловые сети» | K_стсК04 | П/С | 2020 | 2020 | НД | 8.5394 | НД | 0 | 8.5394 | 0 | 0 | 8.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.5394 | НД | НД | 0 | НД | 8.5394 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.5394 | НД
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 26.8304 | НД | 3.0409 | 26.8304 | 0 | 0 | 26.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7895 | 0 | 0 | 3.0409 | 0 | 23.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7895 | НД
Симферопольская ТЭЦ
1.2.4 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Реконструкция ЧДА Симферопольской ТЭЦ" | Н_сим001 | П/С | 2017 | 2020 | НД | 21.3501 | НД | 1.7966 | 21.3501 | 0 | 0 | 21.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 19.5535 | НД | НД | 1.7966 | НД | 19.5535 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 19.5535 | НД
1.2.4 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: "Реконструкция АЛАР" Симферопольская ТЭЦ | J_сим003 | П/С | 2019 | 2020 | НД | 4.4183 | НД | 1.2442 | 4.4183 | 0 | 0 | 4.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.1741 | НД | НД | 1.2442 | НД | 3.1741 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1741 | НД
Сакские тепловые сети
1.2.4 | Разработка рабочей документации по объекту: "Реконструкции здания "Административно-бытового корпуса" на территории ТЭЦ "Сакских тепловых сетей" АО "КРЫМТЭЦ" | К_стс022 | П | 2020 | 2020 | НД | 1.062 | НД | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.062 | НД | НД | 0 | НД | 1.062 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.062 | НД
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 288.3997 | НД | 7.5095 | 288.3997 | НД | НД | 288.3997 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 280.8902 | НД | НД | 7.5095 | НД | 280.8902 | НД | 0 | НД | НД | НД | 280.8902 | НД
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 228.7928 | НД | 7.5095 | 228.7928 | НД | НД | 228.7928 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 221.2834 | НД | НД | 7.5095 | НД | 221.2834 | НД | 0 | НД | НД | НД | 221.2834 | НД
Симферопольская ТЭЦ
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Модернизация приборов уровня в конденсаторах и теплообменных аппаратах регенерации на ТГ-1,2 ОП Симферопольская ТЭЦ | К_сим001 | П/С | 2020 | 2020 | НД | 3.512 | НД | 0 | 3.512 | 0 | 0 | 3.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.512 | 0 | НД | 0 | 0 | 3.512 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.512 | 0
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Техническое перевооружение с установкой узлов учёта расхода перегретого пара на ТГ ст. №1 и №2 «Симферопольская ТЭЦ». | К_сим003 | П/С | 2020 | 2020 | НД | 2.5318 | НД | 0 | 2.5318 | 0 | 0 | 2.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.5318 | НД | НД | 0 | НД | 2.5318 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5318 | НД
1.3.1 | Выполнение техперевооружения приборного парка лаборатории химцеха ОП Симферопольской ТЭЦ с закупкой: специализированной лабораторной мебели;автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-11; Nа - метра лабораторного МАРК-1002 Р/1 с комплектом для отбора проб настенного исполнения; кондуктометра МАРК 603 с датчиком ДП-015 | К_сим004 | С | 2020 | 2020 | НД | 0.90942 | НД | 0 | 0.90942 | 0 | 0 | 0.90942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.90942 | НД | НД | 0 | НД | 0.90942 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.90942 | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР,СМР,ПНР по объекту "Установка баков ХОВ с системой трубопроводов"Симферопольская ТЭЦ | Н_сим005 | П/С | 2017 | 2020 | НД | 30.358 | НД | 1.7616 | 30.358 | 0 | 0 | 30.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 28.5964 | НД | НД | 1.7616 | НД | 28.5964 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 28.5964 | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Техническое переоснащение электрооборудования и устройств РЗА на ОРУ-35кВ" Симферопольская ТЭЦ | Н_сим004 | П/С | 2017 | 2020 | НД | 44.8149 | НД | 2.1337 | 44.8149 | 0 | 0 | 44.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 42.6813 | НД | НД | 2.1337 | НД | 42.6813 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 42.6813 | НД
1.3.1 | Выполнение СМР, ПНР по объекту "Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока (СОПТ) с заменой аккумуляторной батареи СК-20 Симферопольской ТЭЦ" | J_сим006 | С | 2019 | 2020 | НД | 17.8882 | НД | 0.083333 | 17.8882 | 0 | 0 | 17.8882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 17.8049 | НД | НД | 0.083333 | НД | 17.8049 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 17.8049 | НД
Камыш-Бурунская ТЭЦ
1.3.1 | «Техническое перевооружение РОУ 1» филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Камыш-Бурунская ТЭЦ» | I_кбт003 | П/С | 2018 | 2020 | НД | 4.7935 | НД | 0.45998 | 4.7935 | 0 | 0 | 4.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.3335 | НД | НД | 0.45998 | НД | 4.3335 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.3335 | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Модернизация ЦБУ с заменой ПСВ-200" КБТЭЦ | Н_кбт006 | П/С | 2018 | 2020 | НД | 38.4783 | НД | 2.6214 | 38.4783 | 0 | 0 | 38.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 35.8568 | НД | НД | 2.6214 | НД | 35.8568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 35.8568 | НД
1.3.1 | Модернизация узла учета расхода острого пара к/а № 3,4 КБ ТЭЦ | K_кбт001 | П/С | 2020 | 2020 | НД | 2.233 | НД | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.233 | НД | НД | 0 | НД | 2.233 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.233 | НД
1.3.1 | Модернизация узлов учёта расхода острого пара турбогенераторов № 1, 3 КБ ТЭЦ | K_кбт002 | П/С | 2020 | 2020 | НД | 2.233 | НД | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.233 | НД | НД | 0 | НД | 2.233 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.233 | НД
1.3.1 | Модернизация узлов учёта расхода пара отборов турбогенераторов №1,3 КБТЭЦ | K_кбт003 | П/С | 2020 | 2020 | НД | 4.1791 | НД | 0 | 4.1791 | 0 | 0 | 4.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.1791 | НД | НД | 0 | НД | 4.1791 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.1791 | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение насоса технической воды морской циркуляционной воды на масло и воздухоохладители турбин (а также пожаротушение) НЦВ-160/30А (160 куб.м., 3 кг/см2) | K_кбт005 | С | 2020 | 2020 | НД | 0.44827 | НД | 0 | 0.44827 | 0 | 0 | 0.44827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.44827 | НД | НД | 0 | НД | 0.44827 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.44827 | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение циркуляционного насоса береговой насосной станции ст.№5 НЦВ-400/30А (400 куб/м, 3кг/см2) | K_кбт006 | С | 2020 | 2020 | НД | 0.62996 | НД | 0 | 0.62996 | 0 | 0 | 0.62996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.62996 | НД | НД | 0 | НД | 0.62996 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.62996 | НД
Сакские тепловые сети
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Техническое переоснащение системы освещения с заменой светильников на светодиодные" Сакские тепловые сети | К_стс016 | П/С | 2020 | 2020 | НД | 2.5883 | НД | 0 | 2.5883 | 0 | 0 | 2.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.5883 | НД | НД | 0 | НД | 2.5883 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5883 | НД
1.3.1 | "Выполенение СМР и ПНР компрессоров воздушных, винтовых с осушителем и комплектацией оборудованием" | К_стс017 | С | 2020 | 2020 | НД | 4.6029 | НД | 0 | 4.6029 | 0 | 0 | 4.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.6029 | НД | НД | 0 | НД | 4.6029 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.6029 | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Техническое перевооружение деаэраторов ст.№2 и №3 типа ДА-75 ТЭЦ Сакских тепловых сетей» | I_стс005 | П/С | 2018 | 2020 | НД | 9.0461 | НД | 0.44942 | 9.0461 | 0 | 0 | 9.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.5967 | НД | НД | 0.44942 | НД | 8.5967 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.5967 | НД
1.3.1 | ПИР, СМР, ПНР по объекту САУ и Р «Техническое перевооружение установки компрессорной 4ГМ10-40/3-22С в здании ДКС ТЭЦ Сакских Тепловых сетей» | К_стс025 | П/С | 2020 | 2020 | НД | 6.6697 | НД | 0 | 6.6697 | 0 | 0 | 6.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.6697 | НД | НД | 0 | НД | 6.6697 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.6697 | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения с заменой сетевого насоса №4 на ТЭЦ Сакских ТС АО "КРЫМТЭЦ" | К_стс026 | С | 2020 | 2020 | НД | 0.8821 | НД | 0 | 0.8821 | 0 | 0 | 0.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.8821 | НД | НД | 0 | НД | 0.8821 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.8821 | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение Бака Химочищенной Воды №2 (Бак ХОВ №2) филиала АО "КРЫМТЭЦ" "Сакские тепловые сети» | К_стс014 | П/С | 2020 | 2020 | НД | 2.057 | НД | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.057 | НД | НД | 0 | НД | 2.057 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.057 | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение главного распредустройства 10 кВ (ГРУ 10 кВ) с заменой электромагнитных выключателей ВЭ-10 на вакуумные выключатели» | К_стс019 | С | 2020 | 2020 | НД | 1.5181 | НД | 0 | 1.5181 | 0 | 0 | 1.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5181 | НД | НД | 0 | НД | 1.5181 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5181 | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение главного распредустройства №2 6 кВ (ГРУ-2 6 кВ) с заменой масляных выключателей ВМПЭ-10 на вакуумные выключатели | К_стс020 | С | 2020 | 2020 | НД | 3.026 | НД | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.026 | НД | НД | 0 | НД | 3.026 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.026 | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Модернизация канализационно-насосной станции КНС ТЭЦ филиала АО «КРЫМТЭЦ» "Сакские тепловые сети" | K_стс027 | П/С | 2020 | 2020 | НД | 45.3931 | НД | 0 | 45.3931 | 0 | 0 | 45.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 45.3931 | НД | НД | 0 | НД | 45.3931 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 45.3931 | НД
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 38.3195 | НД | 0 | 38.3195 | 0 | 0 | 38.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 38.3195 | НД | НД | 0 | НД | 38.3195 | НД | 0 | НД | НД | НД | 38.3195 | НД
1.3.2 | Модернизация котельной №2 с объединением системы теплоснабжения с магистральными тепловыми сетями от Сакской ТЭЦ и выводом в резерв котельной №2 | К_стсК01 | П/С | 2020 | 2020 | НД | 23.9704 | НД | 0 | 23.9704 | 0 | 0 | 23.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 23.9704 | НД | НД | 0 | НД | 23.9704 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 23.9704 | НД
1.3.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по монтажу теплотрассы с объединением потребителей от котельных №6, №7 от одного источника тепловой энергии котельной №9 филиала АО «КРЫМ ТЭЦ" «Сакских тепловых сетей» | K_стсК02 | П/С | 2020 | 2020 | НД | 14.3491 | НД | 0 | 14.3491 | 0 | 0 | 14.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 14.3491 | НД | НД | 0 | НД | 14.3491 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.3491 | НД
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 21.2873 | НД | 0 | 21.2873 | 0 | 0 | 21.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 21.2873 | НД | НД | 0 | НД | 21.2873 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 21.2873 | НД
1.3.3 | Техническое перевооружение с заменой тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на пенополиуретановую изоляцию секции №1, №2" филиала АО "КРЫМТЭЦ" "Сакские тепловые сети" | К_стс014 | С | 2020 | 2020 | НД | 21.2873 | НД | 0 | 21.2873 | 0 | 0 | 21.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 21.2873 | НД | НД | 0 | НД | 21.2873 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 21.2873 | НД
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 24676.6544 | НД | 602.299 | 24676.6544 | 0 | 0 | 0 | 24676.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24074.3555 | 0 | 0 | 602.299 | 0 | 0 | 0 | 24074.3555 | 0 | 0 | 0 | 24074.3555 | НД
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 24676.6544 | НД | 602.299 | 24676.6544 | 0 | 0 | 0 | 24676.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24074.3555 | 0 | 0 | 602.299 | 0 | 0 | 0 | 24074.3555 | 0 | 0 | 0 | 24074.3555 | НД
1.5.1 | «Расширение «Симферопольской ТЭЦ» с установкой ПГУ-120 МВт» | J_сим005 | П/С | 2019 | 2021 | НД | 11969.119 | НД | 281.3029 | 11969.119 | 0 | 0 | 0 | 11969.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11687.8161 | НД | НД | 281.3029 | НД | 0 | НД | 11687.8161 | НД | 0 | НД | 11687.8161 | НД
1.5.1 | «Расширение «Камыш-Бурунской ТЭЦ» с установкой ПГУ-120 МВт» | J_кбт001 | П/С | 2019 | 2021 | НД | 12707.5354 | НД | 320.996 | 12707.5354 | 0 | 0 | 0 | 12707.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 12386.5394 | НД | НД | 320.996 | НД | 0 | НД | 12386.5394 | НД | 0 | НД | 12386.5394 | НД
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 90.3131 | НД | 36.9152 | 90.3131 | 0 | 0 | 90.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5459 | 0 | 0 | 38.7671 | 0 | 51.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5459 | НД
Симферопольская ТЭЦ
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту " Внедрение системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) " Симферопольской ТЭЦ | Н_сим009 | П/С | 2017 | 2018 | НД | 26.3084 | НД | 24.997 | 26.3084 | 0 | 0 | 26.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | 26.3084 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.7 | Выполнение ПИР по объекту: "Регуляторы тепловой нагрузки паровых котлов БКЗ-160-100 ст.№1,2,3 ОП Симферопольская ТЭЦ АО "КРЫМТЭЦ" | К_сим005 | П | 2020 | 2020 | НД | 0.2875 | НД | 0 | 0.2875 | 0 | 0 | 0.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.2875 | НД | НД | 0 | НД | 0.2875 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2875 | НД
1.7 | Выполнение ПИР по объекту: "Установка аккумуляторных баков питательной воды" Симферопольская ТЭЦ | К_сим006 | П | 2020 | 2020 | НД | 2.3 | НД | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.3 | НД | НД | 0 | НД | 2.3 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3 | НД
1.7 | Поставка питательного насоса ПЭ 270-150-3 для Симферопольской ТЭЦ | К_сим007 | С | 2020 | 2020 | НД | 17.875 | НД | 0 | 17.875 | 0 | 0 | 17.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 17.875 | НД | НД | 0 | НД | 17.875 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 17.875 | НД
1.7 | Поставка трансформатора ТСЗСУ-1000/3 исполнения 3150/400В для Симферопольской ТЭЦ | К_сим008 | С | 2020 | 2020 | НД | 1.2551 | НД | 0 | 1.2551 | 0 | 0 | 1.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2551 | НД | НД | 0 | НД | 1.2551 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2551 | НД
1.7 | Поставка строгального (фуговального станка) для Симферопольской ТЭЦ | К_сим009 | С | 2020 | 2020 | НД | 0.41667 | НД | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.41667 | НД | НД | 0 | НД | 0.41667 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.41667 | НД
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт. СимТЭЦ | K_сим010 | С | 2020 | 2020 | НД | 2.625 | НД | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.625 | НД | НД | 0 | НД | 2.625 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.625 | НД
1.7 | Приобретение микроавтобуса свыше 10 посадочных мест для Симферопольской ТЭЦ | K_сим011 | С | 2020 | 2020 | НД | 1.2833 | НД | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2833 | НД | НД | 0 | НД | 1.2833 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2833 | НД
1.7 | Приобретение легкового автомобиля для Симферопольской ТЭЦ | K_сим012 | С | 2020 | 2020 | НД | 0.75 | НД | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.75 | НД | НД | 0 | НД | 0.75 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.75 | НД
1.7 | Поставка аппарата высокого давления (гидродинамического) для очистки внутренних поверхностей теплообменников давлением 500 бар. СимТЭЦ | K_сим013 | С | 2020 | 2020 | НД | 0.41667 | НД | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.41667 | НД | НД | 0 | НД | 0.41667 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.41667 | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Обособленном подразделении АО «КРЫМТЭЦ» «Симферопольская ТЭЦ» | J_сим004 | П/С | 2019 | 2020 | НД | 7.4573 | НД | 0.6697 | 7.4573 | 0 | 0 | 7.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.7875 | НД | НД | 0.6697 | НД | 6.7875 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.7875 | НД
Камыш-Бурунская ТЭЦ
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту " Внедрение системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) " Камыш-Бурунской ТЭЦ | Н_кбт005 | П/С | 2017 | 2018 | НД | 10.9119 | НД | 10.3714 | 10.9119 | 0 | 0 | 10.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | 10.9119 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале АО «КРЫМТЭЦ» «Камыш-Бурунская ТЭЦ» | J_кбт001 | П/С | 2019 | 2020 | НД | 4.5975 | НД | 0.36004 | 4.5975 | 0 | 0 | 4.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.2375 | НД | НД | 0.36004 | НД | 4.2375 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.2375 | НД
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт. КБТЭЦ | K_кбт010 | С | 2020 | 2020 | НД | 2.625 | НД | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.625 | НД | НД | 0 | НД | 2.625 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.625 | НД
1.7 | Закупка насоса хоз.воды канала циркуляционных коллекторов АХП 65-50-160-1,3-К-СД-У | K_кбт004 | С | 2020 | 2020 | НД | 0.48665 | НД | 0 | 0.48665 | 0 | 0 | 0.48665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.48665 | НД | НД | 0 | НД | 0.48665 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.48665 | НД
Сакские тепловые сети
1.7 | Выполнение ПИР по объекту "Система резервного газоснабжения ПГУ-20" филиала АО "КРЫМТЭЦ" Сакские тепловые сети | К_стс015 | П | 2020 | 2020 | НД | 2.25 | НД | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.25 | НД | НД | 0 | НД | 2.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.25 | НД
1.7 | Приобретение ультразвукового тепловодосчётчика для объекта: "Узел учёта тепловой энергии на собственные нужды электростанции Сакских тепловых сетей" | К_стс021 | С | 2020 | 2020 | НД | 0.083333 | НД | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.083333 | НД | НД | 0 | НД | 0.083333 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.083333 | НД
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт Сакских тепловых сетей | К_стс024 | С | 2020 | 2020 | НД | 2.625 | НД | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.625 | НД | НД | 0 | НД | 2.625 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.625 | НД
1.7 | Приобретение легкового автомобиля для Сакских тепловых сетей | К_стс025 | С | 2020 | 2020 | НД | 0.75 | НД | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.75 | НД | НД | 0 | НД | 0.75 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.75 | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале АО «КРЫМТЭЦ» «Сакские тепловые сети» | J_стс001 | П/С | 2019 | 2020 | НД | 5.0087 | НД | 0.51712 | 5.0087 | 0 | 0 | 5.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.4916 | НД | НД | 0.51712 | НД | 4.4916 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.4916 | НД

## прил.3
Приложение № 3 к приказу Минэнерго России от 14.06.2016 № 533
Форма 3. План ввода основных средств
Инвестиционная программа Акционерного общества "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" на 2020 год
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи-катор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [31 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[5 empty] | 2020 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2022 | [7 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы на 2020-2022гг
[5 empty] | План | [7 empty] | План | [7 empty] | План | [7 empty] | План
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | км ВЛ 2-цеп | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | км ВЛ 2-цеп | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | км ВЛ 2-цеп | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | км ВЛ 2-цеп | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.4.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 25097.8313 | НД | 0 | 371.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24074.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24446.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1 | Республика Крым | Г | 25097.8313 | НД | 0 | 371.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24074.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24446.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 42.4642 | НД | 0 | 39.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2 | Реконструкция котельных, всего, в том числе: | Г | 15.6338 | НД | 0 | 15.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Реконструкция котельной №8 с заменой котлов филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Сакских тепловых сетей» | K_стсК03 | 7.0944 | НД | 0 | 7.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Реконструкция котельной №9 с заменой котлов филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Сакские тепловые сети» | K_стсК04 | 8.5394 | НД | 0 | 8.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 26.8304 | НД | 0 | 23.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
| Симферопольская ТЭЦ | [35 empty] | НД
1.2.4 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Реконструкция ЧДА Симферопольской ТЭЦ" | Н_сим001 | 21.3501 | НД | 0 | 19.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: "Реконструкция АЛАР" Симферопольская ТЭЦ | J_сим003 | 4.4183 | НД | 0 | 3.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
| Сакские тепловые сети | [35 empty] | НД
1.2.4 | Разработка рабочей документации по объекту: "Реконструкции здания "Административно-бытового корпуса" на территории ТЭЦ "Сакских тепловых сетей" АО "КРЫМТЭЦ" | К_стс022 | 1.062 | НД | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 288.3997 | НД | 0 | 280.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 228.7928 | НД | 0 | 221.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
| Симферопольская ТЭЦ | [35 empty] | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Модернизация приборов уровня в конденсаторах и теплообменных аппаратах регенерации на ТГ-1,2 ОП Симферопольская ТЭЦ | К_сим001 | 3.512 | НД | 0 | 3.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Техническое перевооружение с установкой узлов учёта расхода перегретого пара на ТГ ст. №1 и №2 «Симферопольская ТЭЦ». | К_сим003 | 2.5318 | НД | 0 | 2.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Выполнение техперевооружения приборного парка лаборатории химцеха ОП Симферопольской ТЭЦ с закупкой: специализированной лабораторной мебели;автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-11; Nа - метра лабораторного МАРК-1002 Р/1 с комплектом для отбора проб настенного исполнения; кондуктометра МАРК 603 с датчиком ДП-015 | К_сим004 | 0.90942 | НД | 0 | 0.90942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР,СМР,ПНР по объекту "Установка баков ХОВ с системой трубопроводов"Симферопольская ТЭЦ | Н_сим005 | 30.358 | НД | 0 | 28.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Техническое переоснащение электрооборудования и устройств РЗА на ОРУ-35кВ" Симферопольская ТЭЦ | Н_сим004 | 44.8149 | НД | 0 | 42.6813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Выполнение СМР, ПНР по объекту "Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока (СОПТ) с заменой аккумуляторной батареи СК-20 Симферопольской ТЭЦ" | J_сим006 | 17.8882 | НД | 0 | 17.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
| Камыш-Бурунская ТЭЦ | [35 empty] | НД
1.3.1 | «Техническое перевооружение РОУ 1» филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Камыш-Бурунская ТЭЦ» | I_кбт003 | 4.7935 | НД | 0 | 4.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Модернизация ЦБУ с заменой ПСВ-200" КБТЭЦ | Н_кбт006 | 38.4783 | НД | 0 | 35.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Модернизация узла учета расхода острого пара к/а № 3,4 КБ ТЭЦ | K_кбт001 | 2.233 | НД | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Модернизация узлов учёта расхода острого пара турбогенераторов № 1, 3 КБ ТЭЦ | K_кбт002 | 2.233 | НД | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Модернизация узлов учёта расхода пара отборов турбогенераторов №1,3 КБТЭЦ | K_кбт003 | 4.1791 | НД | 0 | 4.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение насоса технической воды морской циркуляционной воды на масло и воздухоохладители турбин (а также пожаротушение) НЦВ-160/30А (160 куб.м., 3 кг/см2) | K_кбт005 | 0.44827 | НД | 0 | 0.44827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение циркуляционного насоса береговой насосной станции ст.№5 НЦВ-400/30А (400 куб/м, 3кг/см2) | K_кбт006 | 0.62996 | НД | 0 | 0.62996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
| Сакские тепловые сети | [35 empty] | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Техническое переоснащение системы освещения с заменой светильников на светодиодные" Сакские тепловые сети | К_стс016 | 2.5883 | НД | 0 | 2.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | "Выполенение СМР и ПНР компрессоров воздушных, винтовых с осушителем и комплектацией оборудованием" | К_стс017 | 4.6029 | НД | 0 | 4.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Техническое перевооружение деаэраторов ст.№2 и №3 типа ДА-75 ТЭЦ Сакских тепловых сетей» | I_стс005 | 9.0461 | НД | 0 | 8.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | ПИР, СМР, ПНР по объекту САУ и Р «Техническое перевооружение установки компрессорной 4ГМ10-40/3-22С в здании ДКС ТЭЦ Сакских Тепловых сетей» | К_стс025 | 6.6697 | НД | 0 | 6.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения с заменой сетевого насоса №4 на ТЭЦ Сакских ТС АО "КРЫМТЭЦ" | К_стс026 | 0.8821 | НД | 0 | 0.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение Бака Химочищенной Воды №2 (Бак ХОВ №2) филиала АО "КРЫМТЭЦ" "Сакские тепловые сети» | К_стс014 | 2.057 | НД | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение главного распредустройства 10 кВ (ГРУ 10 кВ) с заменой электромагнитных выключателей ВЭ-10 на вакуумные выключатели» | К_стс019 | 1.5181 | НД | 0 | 1.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение главного распредустройства №2 6 кВ (ГРУ-2 6 кВ) с заменой масляных выключателей ВМПЭ-10 на вакуумные выключатели | К_стс020 | 3.026 | НД | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Модернизация канализационно-насосной станции КНС ТЭЦ филиала АО «КРЫМТЭЦ» "Сакские тепловые сети" | K_стс027 | 45.3931 | НД | 0 | 45.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных, всего, в том числе: | Г | 38.3195 | НД | 0 | 38.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | Модернизация котельной №2 с объединением системы теплоснабжения с магистральными тепловыми сетями от Сакской ТЭЦ и выводом в резерв котельной №2 | К_стсК01 | 23.9704 | НД | 0 | 23.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по монтажу теплотрассы с объединением потребителей от котельных №6, №7 от одного источника тепловой энергии котельной №9 филиала АО «КРЫМ ТЭЦ" «Сакских тепловых сетей» | K_стсК02 | 14.3491 | НД | 0 | 14.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 21.2873 | НД | 0 | 21.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.3 | Техническое перевооружение с заменой тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на пенополиуретановую изоляцию секции №1, №2" филиала АО "КРЫМТЭЦ" "Сакские тепловые сети" | К_стс014 | 21.2873 | НД | 0 | 21.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 24676.6544 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24074.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24074.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 24676.6544 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24074.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24074.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5.1 | «Расширение «Симферопольской ТЭЦ» с установкой ПГУ-120 МВт» | J_сим005 | 11969.119 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11687.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11687.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5.1 | «Расширение «Камыш-Бурунской ТЭЦ» с установкой ПГУ-120 МВт» | J_кбт001 | 12707.5354 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12386.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12386.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 90.3131 | НД | 0 | 51.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
| Симферопольская ТЭЦ | [35 empty] | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту " Внедрение системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) " Симферопольской ТЭЦ | Н_сим009 | 26.3084 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.7 | Выполнение ПИР по объекту: "Регуляторы тепловой нагрузки паровых котлов БКЗ-160-100 ст.№1,2,3 ОП Симферопольская ТЭЦ АО "КРЫМТЭЦ" | К_сим005 | 0.2875 | НД | 0 | 0.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.7 | Выполнение ПИР по объекту: "Установка аккумуляторных баков питательной воды" Симферопольская ТЭЦ | К_сим006 | 2.3 | НД | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.7 | Поставка питательного насоса ПЭ 270-150-3 для Симферопольской ТЭЦ | К_сим007 | 17.875 | НД | 0 | 17.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.7 | Поставка трансформатора ТСЗСУ-1000/3 исполнения 3150/400В для Симферопольской ТЭЦ | К_сим008 | 1.2551 | НД | 0 | 1.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.7 | Поставка строгального (фуговального станка) для Симферопольской ТЭЦ | К_сим009 | 0.41667 | НД | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт. СимТЭЦ | K_сим010 | 2.625 | НД | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.7 | Приобретение микроавтобуса свыше 10 посадочных мест для Симферопольской ТЭЦ | K_сим011 | 1.2833 | НД | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.7 | Приобретение легкового автомобиля для Симферопольской ТЭЦ | K_сим012 | 0.75 | НД | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.7 | Поставка аппарата высокого давления (гидродинамического) для очистки внутренних поверхностей теплообменников давлением 500 бар. СимТЭЦ | K_сим013 | 0.41667 | НД | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Обособленном подразделении АО «КРЫМТЭЦ» «Симферопольская ТЭЦ» | J_сим004 | 7.4573 | НД | 0 | 6.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
| Камыш-Бурунская ТЭЦ | [35 empty] | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту " Внедрение системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) " Камыш-Бурунской ТЭЦ | Н_кбт005 | 10.9119 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале АО «КРЫМТЭЦ» «Камыш-Бурунская ТЭЦ» | J_кбт001 | 4.5975 | НД | 0 | 4.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт. КБТЭЦ | K_кбт010 | 2.625 | НД | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.7 | Закупка насоса хоз.воды канала циркуляционных коллекторов АХП 65-50-160-1,3-К-СД-У | K_кбт004 | 0.48665 | НД | 0 | 0.48665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
| Сакские тепловые сети | [35 empty] | НД
1.7 | Выполнение ПИР по объекту "Система резервного газоснабжения ПГУ-20" филиала АО "КРЫМТЭЦ" Сакские тепловые сети | К_стс015 | 2.25 | НД | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.7 | Приобретение ультразвукового тепловодосчётчика для объекта: "Узел учёта тепловой энергии на собственные нужды электростанции Сакских тепловых сетей" | К_стс021 | 0.083333 | НД | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт Сакских тепловых сетей | К_стс024 | 2.625 | НД | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.7 | Приобретение легкового автомобиля для Сакских тепловых сетей | К_стс025 | 0.75 | НД | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале АО «КРЫМТЭЦ» «Сакские тепловые сети» | J_стс001 | 5.0087 | НД | 0 | 4.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД

## прил.4
Приложение № 4 к приказу Минэнерго России от 14.06.2016 № 533
Форма 4. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
[14 empty] | на | 2020 | год
Инвестиционная программа Акционерного общества "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" на 2020 год
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи-катор инвестицион-ного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2020 год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план на 2020 год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4551 | 349.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Республика Крым | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4551 | 349.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4551 | 16.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Реконструкция котельной №8 с заменой котлов филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Сакских тепловых сетей» | K_стсК03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Реконструкция котельной №9 с заменой котлов филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Сакские тепловые сети» | K_стсК04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7276 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7276 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Симферопольская ТЭЦ
1.2.4 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Реконструкция ЧДА Симферопольской ТЭЦ" | Н_сим001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: "Реконструкция АЛАР" Симферопольская ТЭЦ | J_сим003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сакские тепловые сети
1.2.4 | Разработка рабочей документации по объекту: "Реконструкции здания "Административно-бытового корпуса" на территории ТЭЦ "Сакских тепловых сетей" АО "КРЫМТЭЦ" | К_стс022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Симферопольская ТЭЦ
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Модернизация приборов уровня в конденсаторах и теплообменных аппаратах регенерации на ТГ-1,2 ОП Симферопольская ТЭЦ | К_сим001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Техническое перевооружение с установкой узлов учёта расхода перегретого пара на ТГ ст. №1 и №2 «Симферопольская ТЭЦ». | К_сим003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Выполнение техперевооружения приборного парка лаборатории химцеха ОП Симферопольской ТЭЦ с закупкой: специализированной лабораторной мебели;автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-11; Nа - метра лабораторного МАРК-1002 Р/1 с комплектом для отбора проб настенного исполнения; кондуктометра МАРК 603 с датчиком ДП-015 | К_сим004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Выполнение ПИР,СМР,ПНР по объекту "Установка баков ХОВ с системой трубопроводов"Симферопольская ТЭЦ | Н_сим005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Техническое переоснащение электрооборудования и устройств РЗА на ОРУ-35кВ" Симферопольская ТЭЦ | Н_сим004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Выполнение СМР, ПНР по объекту "Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока (СОПТ) с заменой аккумуляторной батареи СК-20 Симферопольской ТЭЦ" | J_сим006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Камыш-Бурунская ТЭЦ
1.3.1 | «Техническое перевооружение РОУ 1» филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Камыш-Бурунская ТЭЦ» | I_кбт003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Модернизация ЦБУ с заменой ПСВ-200" КБТЭЦ | Н_кбт006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация узла учета расхода острого пара к/а № 3,4 КБ ТЭЦ | K_кбт001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация узлов учёта расхода острого пара турбогенераторов № 1, 3 КБ ТЭЦ | K_кбт002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация узлов учёта расхода пара отборов турбогенераторов №1,3 КБТЭЦ | K_кбт003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Техническое перевооружение насоса технической воды морской циркуляционной воды на масло и воздухоохладители турбин (а также пожаротушение) НЦВ-160/30А (160 куб.м., 3 кг/см2) | K_кбт005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Техническое перевооружение циркуляционного насоса береговой насосной станции ст.№5 НЦВ-400/30А (400 куб/м, 3кг/см2) | K_кбт006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сакские тепловые сети
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Техническое переоснащение системы освещения с заменой светильников на светодиодные" Сакские тепловые сети | К_стс016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | "Выполенение СМР и ПНР компрессоров воздушных, винтовых с осушителем и комплектацией оборудованием" | К_стс017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Техническое перевооружение деаэраторов ст.№2 и №3 типа ДА-75 ТЭЦ Сакских тепловых сетей» | I_стс005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ПИР, СМР, ПНР по объекту САУ и Р «Техническое перевооружение установки компрессорной 4ГМ10-40/3-22С в здании ДКС ТЭЦ Сакских Тепловых сетей» | К_стс025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения с заменой сетевого насоса №4 на ТЭЦ Сакских ТС АО "КРЫМТЭЦ" | К_стс026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Техническое перевооружение Бака Химочищенной Воды №2 (Бак ХОВ №2) филиала АО "КРЫМТЭЦ" "Сакские тепловые сети» | К_стс014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Техническое перевооружение главного распредустройства 10 кВ (ГРУ 10 кВ) с заменой электромагнитных выключателей ВЭ-10 на вакуумные выключатели» | К_стс019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Техническое перевооружение главного распредустройства №2 6 кВ (ГРУ-2 6 кВ) с заменой масляных выключателей ВМПЭ-10 на вакуумные выключатели | К_стс020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Модернизация канализационно-насосной станции КНС ТЭЦ филиала АО «КРЫМТЭЦ» "Сакские тепловые сети" | K_стс027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация котельной №2 с объединением системы теплоснабжения с магистральными тепловыми сетями от Сакской ТЭЦ и выводом в резерв котельной №2 | К_стсК01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по монтажу теплотрассы с объединением потребителей от котельных №6, №7 от одного источника тепловой энергии котельной №9 филиала АО «КРЫМ ТЭЦ" «Сакских тепловых сетей» | K_стсК02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техническое перевооружение с заменой тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на пенополиуретановую изоляцию секции №1, №2" филиала АО "КРЫМТЭЦ" "Сакские тепловые сети" | К_стс014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | «Расширение «Симферопольской ТЭЦ» с установкой ПГУ-120 МВт» | J_сим005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | «Расширение «Камыш-Бурунской ТЭЦ» с установкой ПГУ-120 МВт» | J_кбт001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Симферопольская ТЭЦ
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту " Внедрение системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) " Симферопольской ТЭЦ | Н_сим009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выполнение ПИР по объекту: "Регуляторы тепловой нагрузки паровых котлов БКЗ-160-100 ст.№1,2,3 ОП Симферопольская ТЭЦ АО "КРЫМТЭЦ" | К_сим005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выполнение ПИР по объекту: "Установка аккумуляторных баков питательной воды" Симферопольская ТЭЦ | К_сим006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Поставка питательного насоса ПЭ 270-150-3 для Симферопольской ТЭЦ | К_сим007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Поставка трансформатора ТСЗСУ-1000/3 исполнения 3150/400В для Симферопольской ТЭЦ | К_сим008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Поставка строгального (фуговального станка) для Симферопольской ТЭЦ | К_сим009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт. СимТЭЦ | K_сим010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Приобретение микроавтобуса свыше 10 посадочных мест для Симферопольской ТЭЦ | K_сим011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Приобретение легкового автомобиля для Симферопольской ТЭЦ | K_сим012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Поставка аппарата высокого давления (гидродинамического) для очистки внутренних поверхностей теплообменников давлением 500 бар. СимТЭЦ | K_сим013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Обособленном подразделении АО «КРЫМТЭЦ» «Симферопольская ТЭЦ» | J_сим004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Камыш-Бурунская ТЭЦ
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту " Внедрение системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) " Камыш-Бурунской ТЭЦ | Н_кбт005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале АО «КРЫМТЭЦ» «Камыш-Бурунская ТЭЦ» | J_кбт001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт. КБТЭЦ | K_кбт010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Закупка насоса хоз.воды канала циркуляционных коллекторов АХП 65-50-160-1,3-К-СД-У | K_кбт004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сакские тепловые сети
1.7 | Выполнение ПИР по объекту "Система резервного газоснабжения ПГУ-20" филиала АО "КРЫМТЭЦ" Сакские тепловые сети | К_стс015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Приобретение ультразвукового тепловодосчётчика для объекта: "Узел учёта тепловой энергии на собственные нужды электростанции Сакских тепловых сетей" | К_стс021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт Сакских тепловых сетей | К_стс024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Приобретение легкового автомобиля для Сакских тепловых сетей | К_стс025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале АО «КРЫМТЭЦ» «Сакские тепловые сети» | J_стс001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## прил.5
Приложение № 5 к приказу Минэнерго России от 14.06.2016 № 533
Форма 5. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа Акционерного общества "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" на 2020 год
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи-катор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2020 году | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
|  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  | Квартал | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | км ВЛ 2-цеп | Другое | Квартал | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | км ВЛ 2-цеп | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | НД
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1 | Республика Крым | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | НД
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2 | Реконструкция котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | НД

## прил.6
Приложение № 6 к приказу Минэнерго России от 14.06.2016 № 533
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Инвестиционная программа Акционерного общества "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" на 2020 год
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи-катор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [11 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [47 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[15 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы на 2020-2022гг.
|  |  | План | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | План | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | План | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | План | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | План | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | км ВЛ 2-цеп | Оборуд. (приборы), шт. | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | км ВЛ 2-цеп | Оборуд. (приборы), шт. | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | км ВЛ 2-цеп | Оборуд. (приборы), шт. | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | км ВЛ 2-цеп | Оборуд. (приборы), шт. | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | км ВЛ 2-цеп | Оборуд. (приборы), шт. | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | км ВЛ 2-цеп | Оборуд. (приборы), шт. | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | км ВЛ 2-цеп | Оборуд. (приборы), шт. | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | км ВЛ 2-цеп | Оборуд. (приборы), шт. | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | км ВЛ 2-цеп | Оборуд. (приборы), шт. | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | км ВЛ 2-цеп | Оборуд. (приборы), шт.
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.5.6 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 240 | 44.97 | 0 | 383 | 0 | 43 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 240 | 44.97 | 0 | 382 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 240 | 44.97 | 0 | 383 | 0 | 43 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1 | Республика Крым | Г | 240 | 44.97 | 0 | 383 | 0 | 43 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 240 | 44.97 | 0 | 382 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 240 | 44.97 | 0 | 383 | 0 | 43 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2 | Реконструкция котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Реконструкция котельной №8 с заменой котлов филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Сакских тепловых сетей» | K_стсК03 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Реконструкция котельной №9 с заменой котлов филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Сакские тепловые сети» | K_стсК04 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Симферопольская ТЭЦ | [7 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Реконструкция ЧДА Симферопольской ТЭЦ" | Н_сим001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: "Реконструкция АЛАР" Симферопольская ТЭЦ | J_сим003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Сакские тепловые сети | [7 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4 | Разработка рабочей документации по объекту: "Реконструкции здания "Административно-бытового корпуса" на территории ТЭЦ "Сакских тепловых сетей" АО "КРЫМТЭЦ" | К_стс022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 28 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 28 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Симферопольская ТЭЦ | [7 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Модернизация приборов уровня в конденсаторах и теплообменных аппаратах регенерации на ТГ-1,2 ОП Симферопольская ТЭЦ | К_сим001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Техническое перевооружение с установкой узлов учёта расхода перегретого пара на ТГ ст. №1 и №2 «Симферопольская ТЭЦ». | К_сим003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение техперевооружения приборного парка лаборатории химцеха ОП Симферопольской ТЭЦ с закупкой: специализированной лабораторной мебели;автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-11; Nа - метра лабораторного МАРК-1002 Р/1 с комплектом для отбора проб настенного исполнения; кондуктометра МАРК 603 с датчиком ДП-015 | К_сим004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР,СМР,ПНР по объекту "Установка баков ХОВ с системой трубопроводов"Симферопольская ТЭЦ | Н_сим005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Техническое переоснащение электрооборудования и устройств РЗА на ОРУ-35кВ" Симферопольская ТЭЦ | Н_сим004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение СМР, ПНР по объекту "Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока (СОПТ) с заменой аккумуляторной батареи СК-20 Симферопольской ТЭЦ" | J_сим006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Камыш-Бурунская ТЭЦ | [7 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | «Техническое перевооружение РОУ 1» филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Камыш-Бурунская ТЭЦ» | I_кбт003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Модернизация ЦБУ с заменой ПСВ-200" КБТЭЦ | Н_кбт006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Модернизация узла учета расхода острого пара к/а № 3,4 КБ ТЭЦ | K_кбт001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Модернизация узлов учёта расхода острого пара турбогенераторов № 1, 3 КБ ТЭЦ | K_кбт002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Модернизация узлов учёта расхода пара отборов турбогенераторов №1,3 КБТЭЦ | K_кбт003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение насоса технической воды морской циркуляционной воды на масло и воздухоохладители турбин (а также пожаротушение) НЦВ-160/30А (160 куб.м., 3 кг/см2) | K_кбт005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение циркуляционного насоса береговой насосной станции ст.№5 НЦВ-400/30А (400 куб/м, 3кг/см2) | K_кбт006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Сакские тепловые сети | [7 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Техническое переоснащение системы освещения с заменой светильников на светодиодные" Сакские тепловые сети | К_стс016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | "Выполенение СМР и ПНР компрессоров воздушных, винтовых с осушителем и комплектацией оборудованием" | К_стс017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Техническое перевооружение деаэраторов ст.№2 и №3 типа ДА-75 ТЭЦ Сакских тепловых сетей» | I_стс005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | ПИР, СМР, ПНР по объекту САУ и Р «Техническое перевооружение установки компрессорной 4ГМ10-40/3-22С в здании ДКС ТЭЦ Сакских Тепловых сетей» | К_стс025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения с заменой сетевого насоса №4 на ТЭЦ Сакских ТС АО "КРЫМТЭЦ" | К_стс026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение Бака Химочищенной Воды №2 (Бак ХОВ №2) филиала АО "КРЫМТЭЦ" "Сакские тепловые сети» | К_стс014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение главного распредустройства 10 кВ (ГРУ 10 кВ) с заменой электромагнитных выключателей ВЭ-10 на вакуумные выключатели» | К_стс019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение главного распредустройства №2 6 кВ (ГРУ-2 6 кВ) с заменой масляных выключателей ВМПЭ-10 на вакуумные выключатели | К_стс020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Модернизация канализационно-насосной станции КНС ТЭЦ филиала АО «КРЫМТЭЦ» "Сакские тепловые сети" | K_стс027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Модернизация котельной №2 с объединением системы теплоснабжения с магистральными тепловыми сетями от Сакской ТЭЦ и выводом в резерв котельной №2 | К_стсК01 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по монтажу теплотрассы с объединением потребителей от котельных №6, №7 от одного источника тепловой энергии котельной №9 филиала АО «КРЫМ ТЭЦ" «Сакских тепловых сетей» | K_стсК02 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.3 | Техническое перевооружение с заменой тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на пенополиуретановую изоляцию секции №1, №2" филиала АО "КРЫМТЭЦ" "Сакские тепловые сети" | К_стс014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 240 | 40 | 0 | 382 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 240 | 40 | 0 | 382 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 240 | 40 | 0 | 382 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 240 | 40 | 0 | 382 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 240 | 40 | 0 | 382 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 240 | 40 | 0 | 382 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.1 | «Расширение «Симферопольской ТЭЦ» с установкой ПГУ-120 МВт» | J_сим005 | 120 | 20 | 0 | 176 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 120 | 20 | 0 | 176 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 120 | 20 | 0 | 176 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.1 | «Расширение «Камыш-Бурунской ТЭЦ» с установкой ПГУ-120 МВт» | J_кбт001 | 120 | 20 | 0 | 206 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 120 | 20 | 0 | 206 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 120 | 20 | 0 | 206 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0
| Симферопольская ТЭЦ | [7 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту " Внедрение системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) " Симферопольской ТЭЦ | Н_сим009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Выполнение ПИР по объекту: "Регуляторы тепловой нагрузки паровых котлов БКЗ-160-100 ст.№1,2,3 ОП Симферопольская ТЭЦ АО "КРЫМТЭЦ" | К_сим005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Выполнение ПИР по объекту: "Установка аккумуляторных баков питательной воды" Симферопольская ТЭЦ | К_сим006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Поставка питательного насоса ПЭ 270-150-3 для Симферопольской ТЭЦ | К_сим007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Поставка трансформатора ТСЗСУ-1000/3 исполнения 3150/400В для Симферопольской ТЭЦ | К_сим008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Поставка строгального (фуговального станка) для Симферопольской ТЭЦ | К_сим009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт. СимТЭЦ | K_сим010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Приобретение микроавтобуса свыше 10 посадочных мест для Симферопольской ТЭЦ | K_сим011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Приобретение легкового автомобиля для Симферопольской ТЭЦ | K_сим012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Поставка аппарата высокого давления (гидродинамического) для очистки внутренних поверхностей теплообменников давлением 500 бар. СимТЭЦ | K_сим013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Обособленном подразделении АО «КРЫМТЭЦ» «Симферопольская ТЭЦ» | J_сим004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Камыш-Бурунская ТЭЦ | [7 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту " Внедрение системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) " Камыш-Бурунской ТЭЦ | Н_кбт005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале АО «КРЫМТЭЦ» «Камыш-Бурунская ТЭЦ» | J_кбт001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт. КБТЭЦ | K_кбт010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Закупка насоса хоз.воды канала циркуляционных коллекторов АХП 65-50-160-1,3-К-СД-У | K_кбт004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Сакские тепловые сети | [7 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [6 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Выполнение ПИР по объекту "Система резервного газоснабжения ПГУ-20" филиала АО "КРЫМТЭЦ" Сакские тепловые сети | К_стс015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0
1.7 | Приобретение ультразвукового тепловодосчётчика для объекта: "Узел учёта тепловой энергии на собственные нужды электростанции Сакских тепловых сетей" | К_стс021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт Сакских тепловых сетей | К_стс024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Приобретение легкового автомобиля для Сакских тепловых сетей | К_стс025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале АО «КРЫМТЭЦ» «Сакские тепловые сети» | J_стс001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД

## прил.7
Приложение № 7 к приказу Минэнерго России от 14.06.2016 № 533
Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
Инвестиционная программа Акционерного общества "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" на 2020 год
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи-катор инвестицион-ного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2019 году |  |  |  |  | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
[9 empty] | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План
|  |  |  | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | Другое | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | Другое | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | Другое | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | Другое | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | 0 | 26.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.46 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Новое строительство, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Республика Крым | Г | НД | 0 | 26.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.46 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция котельных, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Реконструкция котельной №8 с заменой котлов филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Сакских тепловых сетей» | K_стсК03 | НД | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Реконструкция котельной №9 с заменой котлов филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Сакские тепловые сети» | K_стсК04 | НД | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 0
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация котельной №2 с объединением системы теплоснабжения с магистральными тепловыми сетями от Сакской ТЭЦ и выводом в резерв котельной №2 | К_стсК01 | НД | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по монтажу теплотрассы с объединением потребителей от котельных №6, №7 от одного источника тепловой энергии котельной №9 филиала АО «КРЫМ ТЭЦ" «Сакских тепловых сетей» | K_стсК02 | НД | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## прил.8
Приложение № 8 к приказу Минэнерго России от 14.06.2016 № 533
Форма 8. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности
Инвестиционная программа Акционерного общества "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" на 2020 год
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к_программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти) |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Снижение энергопотребления производственных процессов, кВтч |  | Наименование показателя энергетической эффективности, единицы измерения
|  |  | Системы учёта электроэнергии | Объекты производственно-хозяйственных нужд | Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования) |  | Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.2.1 |  | 4.2.2 | 5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Республика Крым | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Реконструкция котельной №8 с заменой котлов филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Сакских тепловых сетей» | K_стсК03 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Реконструкция котельной №9 с заменой котлов филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Сакские тепловые сети» | K_стсК04 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Симферопольская ТЭЦ
1.2.4 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Реконструкция ЧДА Симферопольской ТЭЦ" | Н_сим001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: "Реконструкция АЛАР" Симферопольская ТЭЦ | J_сим003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
Сакские тепловые сети
1.2.4 | Разработка рабочей документации по объекту: "Реконструкции здания "Административно-бытового корпуса" на территории ТЭЦ "Сакских тепловых сетей" АО "КРЫМТЭЦ" | К_стс022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Симферопольская ТЭЦ
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Модернизация приборов уровня в конденсаторах и теплообменных аппаратах регенерации на ТГ-1,2 ОП Симферопольская ТЭЦ | К_сим001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Техническое перевооружение с установкой узлов учёта расхода перегретого пара на ТГ ст. №1 и №2 «Симферопольская ТЭЦ». | К_сим003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение техперевооружения приборного парка лаборатории химцеха ОП Симферопольской ТЭЦ с закупкой: специализированной лабораторной мебели;автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-11; Nа - метра лабораторного МАРК-1002 Р/1 с комплектом для отбора проб настенного исполнения; кондуктометра МАРК 603 с датчиком ДП-015 | К_сим004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР,СМР,ПНР по объекту "Установка баков ХОВ с системой трубопроводов"Симферопольская ТЭЦ | Н_сим005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Техническое переоснащение электрооборудования и устройств РЗА на ОРУ-35кВ" Симферопольская ТЭЦ | Н_сим004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение СМР, ПНР по объекту "Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока (СОПТ) с заменой аккумуляторной батареи СК-20 Симферопольской ТЭЦ" | J_сим006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
Камыш-Бурунская ТЭЦ
1.3.1 | «Техническое перевооружение РОУ 1» филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Камыш-Бурунская ТЭЦ» | I_кбт003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Модернизация ЦБУ с заменой ПСВ-200" КБТЭЦ | Н_кбт006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Модернизация узла учета расхода острого пара к/а № 3,4 КБ ТЭЦ | K_кбт001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Модернизация узлов учёта расхода острого пара турбогенераторов № 1, 3 КБ ТЭЦ | K_кбт002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Модернизация узлов учёта расхода пара отборов турбогенераторов №1,3 КБТЭЦ | K_кбт003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение насоса технической воды морской циркуляционной воды на масло и воздухоохладители турбин (а также пожаротушение) НЦВ-160/30А (160 куб.м., 3 кг/см2) | K_кбт005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение циркуляционного насоса береговой насосной станции ст.№5 НЦВ-400/30А (400 куб/м, 3кг/см2) | K_кбт006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
Сакские тепловые сети
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Техническое переоснащение системы освещения с заменой светильников на светодиодные" Сакские тепловые сети | К_стс016 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | "Выполенение СМР и ПНР компрессоров воздушных, винтовых с осушителем и комплектацией оборудованием" | К_стс017 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Техническое перевооружение деаэраторов ст.№2 и №3 типа ДА-75 ТЭЦ Сакских тепловых сетей» | I_стс005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | ПИР, СМР, ПНР по объекту САУ и Р «Техническое перевооружение установки компрессорной 4ГМ10-40/3-22С в здании ДКС ТЭЦ Сакских Тепловых сетей» | К_стс025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения с заменой сетевого насоса №4 на ТЭЦ Сакских ТС АО "КРЫМТЭЦ" | К_стс026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение Бака Химочищенной Воды №2 (Бак ХОВ №2) филиала АО "КРЫМТЭЦ" "Сакские тепловые сети» | К_стс014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение главного распредустройства 10 кВ (ГРУ 10 кВ) с заменой электромагнитных выключателей ВЭ-10 на вакуумные выключатели» | К_стс019 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение главного распредустройства №2 6 кВ (ГРУ-2 6 кВ) с заменой масляных выключателей ВМПЭ-10 на вакуумные выключатели | К_стс020 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Модернизация канализационно-насосной станции КНС ТЭЦ филиала АО «КРЫМТЭЦ» "Сакские тепловые сети" | K_стс027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация котельной №2 с объединением системы теплоснабжения с магистральными тепловыми сетями от Сакской ТЭЦ и выводом в резерв котельной №2 | К_стсК01 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по монтажу теплотрассы с объединением потребителей от котельных №6, №7 от одного источника тепловой энергии котельной №9 филиала АО «КРЫМ ТЭЦ" «Сакских тепловых сетей» | K_стсК02 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.3 | Техническое перевооружение с заменой тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на пенополиуретановую изоляцию секции №1, №2" филиала АО "КРЫМТЭЦ" "Сакские тепловые сети" | К_стс014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | «Расширение «Симферопольской ТЭЦ» с установкой ПГУ-120 МВт» | J_сим005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.1 | «Расширение «Камыш-Бурунской ТЭЦ» с установкой ПГУ-120 МВт» | J_кбт001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Симферопольская ТЭЦ
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту " Внедрение системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) " Симферопольской ТЭЦ | Н_сим009 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Выполнение ПИР по объекту: "Регуляторы тепловой нагрузки паровых котлов БКЗ-160-100 ст.№1,2,3 ОП Симферопольская ТЭЦ АО "КРЫМТЭЦ" | К_сим005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Выполнение ПИР по объекту: "Установка аккумуляторных баков питательной воды" Симферопольская ТЭЦ | К_сим006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Поставка питательного насоса ПЭ 270-150-3 для Симферопольской ТЭЦ | К_сим007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Поставка трансформатора ТСЗСУ-1000/3 исполнения 3150/400В для Симферопольской ТЭЦ | К_сим008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Поставка строгального (фуговального станка) для Симферопольской ТЭЦ | К_сим009 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт. СимТЭЦ | K_сим010 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Приобретение микроавтобуса свыше 10 посадочных мест для Симферопольской ТЭЦ | K_сим011 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Приобретение легкового автомобиля для Симферопольской ТЭЦ | K_сим012 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Поставка аппарата высокого давления (гидродинамического) для очистки внутренних поверхностей теплообменников давлением 500 бар. СимТЭЦ | K_сим013 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Обособленном подразделении АО «КРЫМТЭЦ» «Симферопольская ТЭЦ» | J_сим004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
Камыш-Бурунская ТЭЦ
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту " Внедрение системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) " Камыш-Бурунской ТЭЦ | Н_кбт005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале АО «КРЫМТЭЦ» «Камыш-Бурунская ТЭЦ» | J_кбт001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт. КБТЭЦ | K_кбт010 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Закупка насоса хоз.воды канала циркуляционных коллекторов АХП 65-50-160-1,3-К-СД-У | K_кбт004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
Сакские тепловые сети
1.7 | Выполнение ПИР по объекту "Система резервного газоснабжения ПГУ-20" филиала АО "КРЫМТЭЦ" Сакские тепловые сети | К_стс015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Приобретение ультразвукового тепловодосчётчика для объекта: "Узел учёта тепловой энергии на собственные нужды электростанции Сакских тепловых сетей" | К_стс021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт Сакских тепловых сетей | К_стс024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Приобретение легкового автомобиля для Сакских тепловых сетей | К_стс025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале АО «КРЫМТЭЦ» «Сакские тепловые сети» | J_стс001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД

## прил.9
Приложение № 9 к приказу Минэнерго России от 14.06.2016 № 533
Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерного общества "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" на 2020 год
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи-катор инвестицион-ного проекта | Федеральные округа, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Наличие решения о резервировании земель (+; -; не требуется) | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд (+; -; не требуется) | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую (+; -; не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной документации по планировке территории (+; -; не требуется) | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования (федеральный; региональный; местный; не относится) | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) (+; -; не требуется) | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (+; -; не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие разрешения на строительство (+; -; не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | Реконструкция, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.5 | Новое строительство, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1 | Республика Крым | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2 | Реконструкция котельных, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Реконструкция котельной №8 с заменой котлов филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Сакских тепловых сетей» | K_стсК03 | ЮФО | Республика Крым | г. Саки | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | + | + | не требуется
1.2.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Реконструкция котельной №9 с заменой котлов филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Сакские тепловые сети» | K_стсК04 | ЮФО | Республика Крым | г. Саки | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | + | + | не требуется
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
Симферопольская ТЭЦ
1.2.4 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Реконструкция ЧДА Симферопольской ТЭЦ" | Н_сим001 | ЮФО | Республика Крым | г. Симферополь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | + | + | не требуется
1.2.4 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: "Реконструкция АЛАР" Симферопольская ТЭЦ | J_сим003 | ЮФО | Республика Крым | г. Симферополь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | + | + | не требуется
Сакские тепловые сети
1.2.4 | Разработка рабочей документации по объекту: "Реконструкции здания "Административно-бытового корпуса" на территории ТЭЦ "Сакских тепловых сетей" АО "КРЫМТЭЦ" | К_стс022 | ЮФО | Республика Крым | г. Саки | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | + | не относится | не требуется | не требуется | + | + | не требуется
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
Симферопольская ТЭЦ
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Модернизация приборов уровня в конденсаторах и теплообменных аппаратах регенерации на ТГ-1,2 ОП Симферопольская ТЭЦ | К_сим001 | ЮФО | Республика Крым | г. Симферополь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Техническое перевооружение с установкой узлов учёта расхода перегретого пара на ТГ ст. №1 и №2 «Симферопольская ТЭЦ». | К_сим003 | ЮФО | Республика Крым | г. Симферополь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.3.1 | Выполнение техперевооружения приборного парка лаборатории химцеха ОП Симферопольской ТЭЦ с закупкой: специализированной лабораторной мебели;автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-11; Nа - метра лабораторного МАРК-1002 Р/1 с комплектом для отбора проб настенного исполнения; кондуктометра МАРК 603 с датчиком ДП-015 | К_сим004 | ЮФО | Республика Крым | г. Симферополь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3.1 | Выполнение ПИР,СМР,ПНР по объекту "Установка баков ХОВ с системой трубопроводов"Симферопольская ТЭЦ | Н_сим005 | ЮФО | Республика Крым | г. Симферополь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Техническое переоснащение электрооборудования и устройств РЗА на ОРУ-35кВ" Симферопольская ТЭЦ | Н_сим004 | ЮФО | Республика Крым | г. Симферополь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.3.1 | Выполнение СМР, ПНР по объекту "Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока (СОПТ) с заменой аккумуляторной батареи СК-20 Симферопольской ТЭЦ" | J_сим006 | ЮФО | Республика Крым | г. Симферополь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
Камыш-Бурунская ТЭЦ
1.3.1 | «Техническое перевооружение РОУ 1» филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Камыш-Бурунская ТЭЦ» | I_кбт003 | ЮФО | Республика Крым | г. Керчь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | + | + | не требуется
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Модернизация ЦБУ с заменой ПСВ-200" КБТЭЦ | Н_кбт006 | ЮФО | Республика Крым | г. Керчь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | + | + | не требуется
1.3.1 | Модернизация узла учета расхода острого пара к/а № 3,4 КБ ТЭЦ | K_кбт001 | ЮФО | Республика Крым | г. Керчь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.3.1 | Модернизация узлов учёта расхода острого пара турбогенераторов № 1, 3 КБ ТЭЦ | K_кбт002 | ЮФО | Республика Крым | г. Керчь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.3.1 | Модернизация узлов учёта расхода пара отборов турбогенераторов №1,3 КБТЭЦ | K_кбт003 | ЮФО | Республика Крым | г. Керчь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.3.1 | Техническое перевооружение насоса технической воды морской циркуляционной воды на масло и воздухоохладители турбин (а также пожаротушение) НЦВ-160/30А (160 куб.м., 3 кг/см2) | K_кбт005 | ЮФО | Республика Крым | г. Керчь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3.1 | Техническое перевооружение циркуляционного насоса береговой насосной станции ст.№5 НЦВ-400/30А (400 куб/м, 3кг/см2) | K_кбт006 | ЮФО | Республика Крым | г. Керчь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
Сакские тепловые сети
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Техническое переоснащение системы освещения с заменой светильников на светодиодные" Сакские тепловые сети | К_стс016 | ЮФО | Республика Крым | г. Саки | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.3.1 | "Выполенение СМР и ПНР компрессоров воздушных, винтовых с осушителем и комплектацией оборудованием" | К_стс017 | ЮФО | Республика Крым | г. Саки | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Техническое перевооружение деаэраторов ст.№2 и №3 типа ДА-75 ТЭЦ Сакских тепловых сетей» | I_стс005 | ЮФО | Республика Крым | г. Саки | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.3.1 | ПИР, СМР, ПНР по объекту САУ и Р «Техническое перевооружение установки компрессорной 4ГМ10-40/3-22С в здании ДКС ТЭЦ Сакских Тепловых сетей» | К_стс025 | ЮФО | Республика Крым | г. Саки | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.3.1 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения с заменой сетевого насоса №4 на ТЭЦ Сакских ТС АО "КРЫМТЭЦ" | К_стс026 | ЮФО | Республика Крым | г. Саки | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3.1 | Техническое перевооружение Бака Химочищенной Воды №2 (Бак ХОВ №2) филиала АО "КРЫМТЭЦ" "Сакские тепловые сети» | К_стс014 | ЮФО | Республика Крым | г. Саки | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.3.1 | Техническое перевооружение главного распредустройства 10 кВ (ГРУ 10 кВ) с заменой электромагнитных выключателей ВЭ-10 на вакуумные выключатели» | К_стс019 | ЮФО | Республика Крым | г. Саки | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3.1 | Техническое перевооружение главного распредустройства №2 6 кВ (ГРУ-2 6 кВ) с заменой масляных выключателей ВМПЭ-10 на вакуумные выключатели | К_стс020 | ЮФО | Республика Крым | г. Саки | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Модернизация канализационно-насосной станции КНС ТЭЦ филиала АО «КРЫМТЭЦ» "Сакские тепловые сети" | K_стс027 | ЮФО | Республика Крым | г. Саки | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Модернизация котельной №2 с объединением системы теплоснабжения с магистральными тепловыми сетями от Сакской ТЭЦ и выводом в резерв котельной №2 | К_стсК01 | ЮФО | Республика Крым | г. Саки | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.3.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по монтажу теплотрассы с объединением потребителей от котельных №6, №7 от одного источника тепловой энергии котельной №9 филиала АО «КРЫМ ТЭЦ" «Сакских тепловых сетей» | K_стсК02 | ЮФО | Республика Крым | г. Саки | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.3 | Техническое перевооружение с заменой тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на пенополиуретановую изоляцию секции №1, №2" филиала АО "КРЫМТЭЦ" "Сакские тепловые сети" | К_стс014 | ЮФО | Республика Крым | г. Саки | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | + | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.1 | «Расширение «Симферопольской ТЭЦ» с установкой ПГУ-120 МВт» | J_сим005 | ЮФО | Республика Крым | г. Симферополь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | + | + | + | региональный | + | + | + | + | +
1.5.1 | «Расширение «Камыш-Бурунской ТЭЦ» с установкой ПГУ-120 МВт» | J_кбт001 | ЮФО | Республика Крым | г. Керчь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | + | + | + | региональный | + | + | + | + | +
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
Симферопольская ТЭЦ
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту " Внедрение системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) " Симферопольской ТЭЦ | Н_сим009 | ЮФО | Республика Крым | г. Симферополь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.7 | Выполнение ПИР по объекту: "Регуляторы тепловой нагрузки паровых котлов БКЗ-160-100 ст.№1,2,3 ОП Симферопольская ТЭЦ АО "КРЫМТЭЦ" | К_сим005 | ЮФО | Республика Крым | г. Симферополь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.7 | Выполнение ПИР по объекту: "Установка аккумуляторных баков питательной воды" Симферопольская ТЭЦ | К_сим006 | ЮФО | Республика Крым | г. Симферополь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.7 | Поставка питательного насоса ПЭ 270-150-3 для Симферопольской ТЭЦ | К_сим007 | ЮФО | Республика Крым | г. Симферополь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7 | Поставка трансформатора ТСЗСУ-1000/3 исполнения 3150/400В для Симферопольской ТЭЦ | К_сим008 | ЮФО | Республика Крым | г. Симферополь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7 | Поставка строгального (фуговального станка) для Симферопольской ТЭЦ | К_сим009 | ЮФО | Республика Крым | г. Симферополь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт. СимТЭЦ | K_сим010 | ЮФО | Республика Крым | г. Симферополь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7 | Приобретение микроавтобуса свыше 10 посадочных мест для Симферопольской ТЭЦ | K_сим011 | ЮФО | Республика Крым | г. Симферополь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7 | Приобретение легкового автомобиля для Симферопольской ТЭЦ | K_сим012 | ЮФО | Республика Крым | г. Симферополь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7 | Поставка аппарата высокого давления (гидродинамического) для очистки внутренних поверхностей теплообменников давлением 500 бар. СимТЭЦ | K_сим013 | ЮФО | Республика Крым | г. Симферополь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Обособленном подразделении АО «КРЫМТЭЦ» «Симферопольская ТЭЦ» | J_сим004 | ЮФО | Республика Крым | г. Симферополь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
Камыш-Бурунская ТЭЦ
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту " Внедрение системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) " Камыш-Бурунской ТЭЦ | Н_кбт005 | ЮФО | Республика Крым | г. Керчь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале АО «КРЫМТЭЦ» «Камыш-Бурунская ТЭЦ» | J_кбт001 | ЮФО | Республика Крым | г. Керчь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт. КБТЭЦ | K_кбт010 | ЮФО | Республика Крым | г. Керчь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7 | Закупка насоса хоз.воды канала циркуляционных коллекторов АХП 65-50-160-1,3-К-СД-У | K_кбт004 | ЮФО | Республика Крым | г. Керчь | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
Сакские тепловые сети
1.7 | Выполнение ПИР по объекту "Система резервного газоснабжения ПГУ-20" филиала АО "КРЫМТЭЦ" Сакские тепловые сети | К_стс015 | ЮФО | Республика Крым | г. Саки | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | + | + | не требуется
1.7 | Приобретение ультразвукового тепловодосчётчика для объекта: "Узел учёта тепловой энергии на собственные нужды электростанции Сакских тепловых сетей" | К_стс021 | ЮФО | Республика Крым | г. Саки | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт Сакских тепловых сетей | К_стс024 | ЮФО | Республика Крым | г. Саки | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7 | Приобретение легкового автомобиля для Сакских тепловых сетей | К_стс025 | ЮФО | Республика Крым | г. Саки | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале АО «КРЫМТЭЦ» «Сакские тепловые сети» | J_стс001 | ЮФО | Республика Крым | г. Саки | АО "КРЫМТЭЦ" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется

## прил.10
Приложение № 10 к приказу Минэнерго России от 14.06.2016 № 533
Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерного общества "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" на 2020 год
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн. рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии производителя электрической энергии |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Диспетчерское наименование распределительного устройства объекта по производству электрической энергии, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка распределительного устройства объекта по производству электрической энергии по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность распределительного устройства объекта по производству электрической энергии, строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВxА
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности производителя электрической энергии по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от границ участков, на которых расположены присоединяемые объекты, до существующих объектов электросетевого хозяйства |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности производителя электрической энергии по выполнению мероприятий инвестиционного проекта на распределительном устройстве объекта по производству электрической энергии |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ) |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства (объектов по производству электрической энергии) в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства (объектов по производству электрической энергии) к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВxА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 116 | 356 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | Реконструкция, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.5 | Новое строительство, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1 | Республика Крым | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2 | Реконструкция котельных, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.1 | «Расширение «Симферопольской ТЭЦ» с установкой ПГУ-120 МВт» | J_сим005 | - | - | НД | НД | НД | 2021 | 3 кв. | 2021 | 2021 | НД | 86 | 206 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.1 | «Расширение «Камыш-Бурунской ТЭЦ» с установкой ПГУ-120 МВт» | J_кбт001 | - | - | НД | НД | НД | 2021 | 3 кв. | 2021 | 2021 | НД | 30 | 150 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД

## прил.11
Приложение № 11 к приказу Минэнерго России от 14.06.2016 № 533
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерного общества "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" на 2020 год
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наличие заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения |  |  |  |  | Размер платы за подключение в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения, млн. рублей | Сроки осуществления мероприятий по подключению |  |  |  |  | Присоединение источников тепловой энергии или тепловых сетей к_системам теплоснабжения сетевой организации |  |  |  | Наименование объекта теплоснабжения, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Фактическая тепловая мощность, нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч) | Тепловая мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей), строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта |  |  |  | Схема теплоснабжения |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по подключению к системам теплоснабжения производителя электрической энергии, которые содержатся в договоре о подключении к системам теплоснабжения, указанном в столбцах 4 и 5, в качестве его обязательства по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, за исключением мероприятий по подключению к системе теплоснабжения от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей
|  |  | Реквизиты договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности производителя электрической энергии по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по подключению теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей |  | Количество заключенных договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности производителя электрической энергии по выполнению мероприятий инвестиционного проекта по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения (за исключением мероприятий от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей) |  |  |  | Срок осуществления мероприятий по подключению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения | Планируемый в инвестиционной программе срок включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов теплоснабжения в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия законченных строительством объектов теплоснабжения к бухгалтерскому учету, год | Наименование подключаемых объектов теплоснабжения | Наименование заявителя по договору о подключении к системам теплоснабжения объекта теплоснабжения | Мощность (нагрузка) подключенных объектов теплоснабжения по документам, подтверждающим подключение объектов теплоснабжения к системе теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  | всего, Гкал/ч (т/ч, мм) |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч) |  | Срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения городского округа, поселения или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, год | Реквизиты решения федерального органа исполнительной власти, органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и указание на структурные единицы схемы теплоснабжения
|  |  | Дата | Номер | [5 empty] | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
0.5 | Новое строительство, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1 | Республика Крым | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.2.2 | Реконструкция котельных, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25
1.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7 to После 25

## прил.12
Приложение № 12 к приказу Минэнерго России от 14.06.2016 № 533
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерного общества "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" на 2020 год
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию объекта теплоснабжения, объекта по производству электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обуславливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+; -) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+; -) | Наименование объекта теплоснабжения (объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Фактическая тепловая нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч) | Мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей), строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта |  |  |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Необходимость замены физически изношенного оборудования подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | законодательства Российской Федерации (+; -) | регламентов рынков электрической энергии (+; -) |  |  |  |  | всего, Гкал/ч (т/ч, мм) |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч)
[17 empty] | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+; -) | технического обследования (+; -)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
0.2 | Реконструкция, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
0.5 | Новое строительство, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
1 | Республика Крым | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
1.2.2 | Реконструкция котельных, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
1.2.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Реконструкция котельной №8 с заменой котлов филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Сакских тепловых сетей» | K_стсК03 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Программа Энергосбережения. Отчёт о проведении обязательного энергетического обследования АО КРЫМТЭЦ" к Договору №1869/Э от 15.04.2016г. | - | - | + | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение эффективности работы котельной, замена морально устаревших котлоагрегатов на современные водогрейные котлы. | - | +
1.2.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Реконструкция котельной №9 с заменой котлов филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Сакские тепловые сети» | K_стсК04 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Программа Энергосбережения. Отчёт о проведении обязательного энергетического обследования АО КРЫМТЭЦ" к Договору №1869/Э от 15.04.2016г. | - | - | + | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение эффективности работы котельной, замена морально устаревших котлоагрегатов на современные водогрейные котлы. | - | +
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
Симферопольская ТЭЦ
1.2.4 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Реконструкция ЧДА Симферопольской ТЭЦ" | Н_сим001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Протокол совещания у заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя Министра энергетики РФ А.В. Черезова, от 17.04.2015г. Предписание об устранении нарушений законодательства в области государственного энергетического надзора №92/245/рп/П/2017 от 23.10.2017г. | НД | + | - | + | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Симферопольской ТЭЦ, приведение объекта генерации в соответствие нормативным требованиям Российской Федерации | - | +
1.2.4 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: "Реконструкция АЛАР" Симферопольская ТЭЦ | J_сим003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Требования п. 5.5 Стандарта АО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Автоматика ликвидации асинхронного режима. Нормы и требования» установка устройств АЛАР на Симферопольской ТЭЦ . | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Симферопольской ТЭЦ, приведение объекта генерации в соответствие нормативным требованиям Российской Федерации | НД | НД
Сакские тепловые сети
1.2.4 | Разработка рабочей документации по объекту: "Реконструкции здания "Административно-бытового корпуса" на территории ТЭЦ "Сакских тепловых сетей" АО "КРЫМТЭЦ" | К_стс022 | 1988 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности эксплуатации конструкций здания "Административно-бытового корпуса" на территории ТЭЦ "Сакских тепловых сетей" | - | +
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
Симферопольская ТЭЦ
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Модернизация приборов уровня в конденсаторах и теплообменных аппаратах регенерации на ТГ-1,2 ОП Симферопольская ТЭЦ | К_сим001 | 1964 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Модернизация парка приборов. Назначение приборов - визуальное информирование оперативного персонала теплового щита для косвеной оценки состояния (работы) подогревателей высокого, низкого давления и конденсаторов турбин. | - | +
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Техническое перевооружение с установкой узлов учёта расхода перегретого пара на ТГ ст. №1 и №2 «Симферопольская ТЭЦ». | К_сим003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Техническое состояние объекта - удовлетворительное. Узел учёта отсутствует. Необходимость определения расхода перегретого пара на ТГ№1 и ТГ№2 и расчёта технико-экономических показателей ТГ№1 и ТГ№2 и электростанции. | - | +
1.3.1 | Выполнение техперевооружения приборного парка лаборатории химцеха ОП Симферопольской ТЭЦ с закупкой: специализированной лабораторной мебели;автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-11; Nа - метра лабораторного МАРК-1002 Р/1 с комплектом для отбора проб настенного исполнения; кондуктометра МАРК 603 с датчиком ДП-015 | К_сим004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Симферопольской ТЭЦ. | - | +
1.3.1 | Выполнение ПИР,СМР,ПНР по объекту "Установка баков ХОВ с системой трубопроводов"Симферопольская ТЭЦ | Н_сим005 | 1958/1987 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Симферопольской ТЭЦ. | - | +
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Техническое переоснащение электрооборудования и устройств РЗА на ОРУ-35кВ" Симферопольская ТЭЦ | Н_сим004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Предписание об устранении нарушений законодательства в области государственного энергетического надзора №92/245рп/П/2017 от 23.10.2017г. | НД | + | - | + | + | НД | НД | 0 | 50 | 0 | 0 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Симферопольской ТЭЦ, приведение объекта генерации в соответствие нормативным требованиям Российской Федерации | - | -
1.3.1 | Выполнение СМР, ПНР по объекту "Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока (СОПТ) с заменой аккумуляторной батареи СК-20 Симферопольской ТЭЦ" | J_сим006 | 1958 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надёжности и безаварийной работы Симферопольской ТЭЦ | - | +
Камыш-Бурунская ТЭЦ
1.3.1 | «Техническое перевооружение РОУ 1» филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Камыш-Бурунская ТЭЦ» | I_кбт003 | 1950 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечения промышленной безопасности и надежного теплоснабжения потребителей Камыш-Бурунской ТЭЦ. | - | +
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Модернизация ЦБУ с заменой ПСВ-200" КБТЭЦ | Н_кбт006 | 1960 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечения промышленной безопасности и эксплуатационной надежности Камыш-Бурунской ТЭЦ, повышение качества теплоснабжения потребителей. | - | +
1.3.1 | Модернизация узла учета расхода острого пара к/а № 3,4 КБ ТЭЦ | K_кбт001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена аналоговых преобразователей на цифровые с последующей интеграцией на сервер обработки данных с системой диспетчеризации. | - | +
1.3.1 | Модернизация узлов учёта расхода острого пара турбогенераторов № 1, 3 КБ ТЭЦ | K_кбт002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена аналоговых преобразователей на цифровые с последующей интеграцией на сервер обработки данных с системой диспетчеризации. | - | +
1.3.1 | Модернизация узлов учёта расхода пара отборов турбогенераторов №1,3 КБТЭЦ | K_кбт003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена аналоговых преобразователей на цифровые с последующей интеграцией на сервер обработки данных с системой диспетчеризации. | - | +
1.3.1 | Техническое перевооружение насоса технической воды морской циркуляционной воды на масло и воздухоохладители турбин (а также пожаротушение) НЦВ-160/30А (160 куб.м., 3 кг/см2) | K_кбт005 | 1981 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличенное потребление электроэнергии и работа на пониженных параметрах из-за корозионного разрушения рабочего колеса, корпуса насоса и уплотняющих элементов. Замена насоса обеспечит: 1. Стабильную работу маслоохладителей и воздухоохладителей турбогенераторов №1,2,3 в период повышенных нагрузок, а также в период повышенных нагрузок турбогенератора №1 в летний весенне-летний период. 2. Снижение эксплуатационных затрат и повышение надёжности работы технологического оборудования. 3. Снизить потребление электроэнергии с 90 кВт/ч до 22 кВт/ч. | - | +
1.3.1 | Техническое перевооружение циркуляционного насоса береговой насосной станции ст.№5 НЦВ-400/30А (400 куб/м, 3кг/см2) | K_кбт006 | 1981 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличенное потребление электроэнергии и работа на пониженных параметрах из-за корозионного разрушения рабочего колеса, корпуса насоса и уплотняющих элементов. Замена насоса обеспечит: 1. Стабильную работу маслоохладителей и воздухоохладителей турбогенераторов №1,2,3 в период повышенных нагрузок, а также в период повышенных нагрузок турбогенератора №1 в летний весенне-летний период. 2. Снижение эксплуатационных затрат и повышение надёжности работы технологического оборудования. 3. Снизить потребление электроэнергии с 110 кВт/ч до 30 кВт/ч. | - | +
Сакские тепловые сети
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Техническое переоснащение системы освещения с заменой светильников на светодиодные" Сакские тепловые сети | К_стс016 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Программа энергосбережения о проведении энергетического обследования филиала АО "КРЫМТЭЦ" ТЭЦ Сакских тепловых сетей, разработанная ООО "Предприятие группы "Городской центр экспертиз" - "Городской центр экспертиз-энергетика" | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Наибольшая доля установленной мощности освещения Сакских ТС приходится на лампы накаливания 78,6%, на люминесцентные лампы белого света приходится ~12%, а на лампы типа ДРЛ приходится 9,5% . Самыми низкоэффективными источниками света являются лампы накаливания, галогенные лампы (световая отдача 7÷22 Лм/Вт) и дуговые ксеноновые лампы (световая отдача 25÷30 Лм/Вт). Наиболее эффективными источниками освещения являются люминесцентные лампы, лампы высокого давления - металлогалогенные, ДНаТ и светодиодные источники света. | НД | НД
1.3.1 | "Выполенение СМР и ПНР компрессоров воздушных, винтовых с осушителем и комплектацией оборудованием" | К_стс017 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации ТЭЦ | - | +
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Техническое перевооружение деаэраторов ст.№2 и №3 типа ДА-75 ТЭЦ Сакских тепловых сетей» | I_стс005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации ТЭЦ Сакских тепловых сетей, приведение объекта генерации в соответствие нормативным требованиям Российской Федерации | - | +
1.3.1 | ПИР, СМР, ПНР по объекту САУ и Р «Техническое перевооружение установки компрессорной 4ГМ10-40/3-22С в здании ДКС ТЭЦ Сакских Тепловых сетей» | К_стс025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимо заменить морально и физически кстаревшую САУ и Р установки компрессорной 4ГМ10-440/3-22С в здании ДКС ТЭЦ Сакских тепловых сетей. | - | +
1.3.1 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения с заменой сетевого насоса №4 на ТЭЦ Сакских ТС АО "КРЫМТЭЦ" | К_стс026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности работы оборудования магистральных тепловых сетей в отопительный период. | - | +
1.3.1 | Техническое перевооружение Бака Химочищенной Воды №2 (Бак ХОВ №2) филиала АО "КРЫМТЭЦ" "Сакские тепловые сети» | К_стс014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимо произвести замену бака с целью обеспечения эксплуатационной надёжности, безопасности и экономичной эксплуатации оборудования. | - | +
1.3.1 | Техническое перевооружение главного распредустройства 10 кВ (ГРУ 10 кВ) с заменой электромагнитных выключателей ВЭ-10 на вакуумные выключатели» | К_стс019 | 1980 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Из-за выработанного ресурса и отсутствия запасных частей невозможно обеспечить безаварийную работу выключателей ВЭ-10 в процессе дальнейшей эксплуатации. Необходима замена выключателей на современные. | - | +
1.3.1 | Техническое перевооружение главного распредустройства №2 6 кВ (ГРУ-2 6 кВ) с заменой масляных выключателей ВМПЭ-10 на вакуумные выключатели | К_стс020 | 1976 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Из-за выработанного ресурса и отсутствия запасных частей невозможно обеспечить безаварийную работу выключателей ВМПЭ-10 в процессе дальнейшей эксплуатации. Необходима замена выключателей на современные. | - | +
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Модернизация канализационно-насосной станции КНС ТЭЦ филиала АО «КРЫМТЭЦ» "Сакские тепловые сети" | K_стс027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации ТЭЦ. | НД | НД
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Модернизация котельной №2 с объединением системы теплоснабжения с магистральными тепловыми сетями от Сакской ТЭЦ и выводом в резерв котельной №2 | К_стсК01 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Программа Энергосбережения. Отчёт о проведении обязательного энергетического обследования АО КРЫМТЭЦ" к Договору №1869/Э от 15.04.2016г. | - | - | + | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение эффективности работы котельной, замена морально устаревших котлоагрегатов на современные водогрейные котлы. | - | +
1.3.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по монтажу теплотрассы с объединением потребителей от котельных №6, №7 от одного источника тепловой энергии котельной №9 филиала АО «КРЫМ ТЭЦ" «Сакских тепловых сетей» | K_стсК02 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Программа Энергосбережения. Отчёт о проведении обязательного энергетического обследования АО КРЫМТЭЦ" к Договору №1869/Э от 15.04.2016г. | - | - | + | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение эффективности работы котельной, замена морально устаревших котлоагрегатов на современные водогрейные котлы. | - | +
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.3 | Техническое перевооружение с заменой тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на пенополиуретановую изоляцию секции №1, №2" филиала АО "КРЫМТЭЦ" "Сакские тепловые сети" | К_стс014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Тепловая изоляция скорлупами ППУ имеет неоспоримые преимущества по сравнению с традиционными теплоизоляционными материалами: - максимальная экономия энергии за счет низкого коэффициента теплопроводности; - быстрый монтаж (бригада из 2-х человек монтирует в смену до 700 погонных метров) и демонтаж; - значительный ресурс эксплуатации до 30 лет; - возможность многократного использования тепловой изоляции. По результатам энергоаудита, экономия тепловой энергии после замены тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на пенополиуретановую изоляцию теплотрассы составит порядка 4390 Гкал. Экономическое обоснование данного мероприятия выполнено в составе материалов энергоаудита «Отчет о проведении энергетического обследования тепловых сетей АО «КРЫМТЭЦ» | - | +
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.1 | «Расширение «Симферопольской ТЭЦ» с установкой ПГУ-120 МВт» | J_сим005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Распоряжение правительства Российской Федерации от 09.06.2017 №1209-р. Государственная программа Республики Крым «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2018 – 2020 годы», утвержденная Постановлением Совета министров Республики Крым от 25.12.2017 №701. | НД | - | + | + | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Распоряжение правительства Российской Федерации от 09.06.2017 №1209-р. Государственная программа Республики Крым «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2018 – 2020 годы», утвержденная Постановлением Совета министров Республики Крым от 25.12.2017 №701. | НД | НД
1.5.1 | «Расширение «Камыш-Бурунской ТЭЦ» с установкой ПГУ-120 МВт» | J_кбт001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Государственная программа Республики Крым «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2018 – 2020 годы», утвержденная Постановлением Совета министров Республики Крым от 25.12.2017 №701. | НД | - | + | + | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Государственная программа Республики Крым «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2018 – 2020 годы», утвержденная Постановлением Совета министров Республики Крым от 25.12.2017 №701. | НД | НД
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
Симферопольская ТЭЦ
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту " Внедрение системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) " Симферопольской ТЭЦ | Н_сим009 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | + | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Симферопольской ТЭЦ | - | +
1.7 | Выполнение ПИР по объекту: "Регуляторы тепловой нагрузки паровых котлов БКЗ-160-100 ст.№1,2,3 ОП Симферопольская ТЭЦ АО "КРЫМТЭЦ" | К_сим005 | 1965/1992 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация процессов регулировки тепловой нагрузки, выполнение проекта автоматического регулирования тепловой нагрузки по импульсу "давление в барабане котла - расхода газа". | - | +
1.7 | Выполнение ПИР по объекту: "Установка аккумуляторных баков питательной воды" Симферопольская ТЭЦ | К_сим006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение запасов питательной воды с целью проведения послеремонтных испытаний основного оборудования и разворота станции с "0". | НД | НД
1.7 | Поставка питательного насоса ПЭ 270-150-3 для Симферопольской ТЭЦ | К_сим007 | 1976 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Симферопольской ТЭЦ | - | +
1.7 | Поставка трансформатора ТСЗСУ-1000/3 исполнения 3150/400В для Симферопольской ТЭЦ | К_сим008 | 1983 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Симферопольской ТЭЦ | - | +
1.7 | Поставка строгального (фуговального станка) для Симферопольской ТЭЦ | К_сим009 | 1960 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Симферопольской ТЭЦ | - | +
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт. СимТЭЦ | K_сим010 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Симферопольской ТЭЦ, снижение общепроизводственных расходов на аренду техники. | НД | НД
1.7 | Приобретение микроавтобуса свыше 10 посадочных мест для Симферопольской ТЭЦ | K_сим011 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение общепроизводственных расходов за счет уменьшения расходов на эксплуатацию и затрат на энергоносители. | НД | НД
1.7 | Приобретение легкового автомобиля для Симферопольской ТЭЦ | K_сим012 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение общепроизводственных расходов за счет уменьшения расходов на эксплуатацию и затрат на энергоносители. | НД | НД
1.7 | Поставка аппарата высокого давления (гидродинамического) для очистки внутренних поверхностей теплообменников давлением 500 бар. СимТЭЦ | K_сим013 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Аппарат высокого давления необходим для проведения работ по очистки трубопроводов теплотехнического оборудования и промышленной канализации. Приобретение аппарата высокого давления для Симферопольской ТЭЦ позволит снизить эксплуатационные затраты и время ремонтных работ. | НД | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Обособленном подразделении АО «КРЫМТЭЦ» «Симферопольская ТЭЦ» | J_сим004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение требований: - Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ); - Представления прокуратуры города Симферополя от 12.05.2017 г. №17-2017; | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований: - Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ); - Представления прокуратуры города Симферополя от 12.05.2017 г. №17-2017; | НД | НД
Камыш-Бурунская ТЭЦ
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту " Внедрение системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) " Камыш-Бурунской ТЭЦ | Н_кбт005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | + | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Камыш-Бурунской ТЭЦ | - | +
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале АО «КРЫМТЭЦ» «Камыш-Бурунская ТЭЦ» | J_кбт001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение требований: - Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ); - Предписания Управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Крым, отдела надзорной деятельности по г. Керчь №58/1/1 | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований: - Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ); - Предписания Управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Крым, отдела надзорной деятельности по г. Керчь №58/1/1 | НД | НД
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт. КБТЭЦ | K_кбт010 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Камыш-Бурунской ТЭЦ, снижение общепроизводственных расходов на аренду техники. | НД | НД
1.7 | Закупка насоса хоз.воды канала циркуляционных коллекторов АХП 65-50-160-1,3-К-СД-У | K_кбт004 | 1991 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности и экономичности работы ТЭЦ в целом, а также обеспечения защищенности кабельных каналов от подтопления. | - | +
Сакские тепловые сети
1.7 | Выполнение ПИР по объекту "Система резервного газоснабжения ПГУ-20" филиала АО "КРЫМТЭЦ" Сакские тепловые сети | К_стс015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации ТЭЦ | НД | НД
1.7 | Приобретение ультразвукового тепловодосчётчика для объекта: "Узел учёта тепловой энергии на собственные нужды электростанции Сакских тепловых сетей" | К_стс021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение Федерального закона №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009г., статья 13. | - | - | - | + | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации ТЭЦ | НД | НД
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт Сакских тепловых сетей | К_стс024 | 1994 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Сакских тепловых сетей , снижение общепроизводственных расходов на аренду техники. | - | +
1.7 | Приобретение легкового автомобиля для Сакских тепловых сетей | К_стс025 | 1993 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение общепроизводственных расходов за счет уменьшения расходов на эксплуатацию и затрат на энергоносители. | - | +
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале АО «КРЫМТЭЦ» «Сакские тепловые сети» | J_стс001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение требований: - Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ); | - | - | - | - | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований: - Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ); | НД | НД

## прил.13
Приложение № 13 к приказу Минэнерго России от 14.06.2016 № 533
Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерного общества "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" на 2020 год
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Планируемый в инвестиционной программе срок включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ, год | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов теплоснабжения в эксплуатацию, год | Срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, год | Схема теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденная органом местного самоуправления |  |  | Реализация инвестиционного проекта предусматривается решением Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) (+; -) | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:
[6 empty] | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденной органом местного самоуправления, год |  | Реквизиты решения органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и указание на структурные единицы схемы теплоснабжения |  | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД

## прил.14
Приложение № 14 к приказу Минэнерго России от 14.06.2016 № 533
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерного общества "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | Наименование показателя, единицы измерения |  | Наименование показателя, единицы измерения
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн. рублей (без НДС) |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 30116.4687 | 0 | 30116.4687 | 0 | 0 | 504.4834 | 29611.9853 | 25097.8313 | 0 | 25097.8313 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2 | Реконструкция котельных, всего, в том числе: | Г | 18.7605 | 0 | 18.7605 | 0 | 0 | 18.7605 | 0 | 15.6338 | 0 | 15.6338 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Реконструкция котельной №8 с заменой котлов филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Сакских тепловых сетей» | K_стсК03 | 8.5133 | Расчет | 8.5133 | 0 | 0 | 8.5133 | 0 | 7.0944 | 2020 | 7.0944 | Повышение эффективности работы котельной, замена морально устаревших котлоагрегатов на современные водогрейные котлы. | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Реконструкция котельной №9 с заменой котлов филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Сакские тепловые сети» | K_стсК04 | 10.2472 | Расчет | 10.2472 | 0 | 0 | 10.2472 | 0 | 8.5394 | 2020 | 8.5394 | Повышение эффективности работы котельной, замена морально устаревших котлоагрегатов на современные водогрейные котлы. | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 32.1605 | 0 | 32.1605 | 0 | 0 | 32.1605 | 0 | 26.8304 | 6060 | 26.8304 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
Симферопольская ТЭЦ
1.2.4 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Реконструкция ЧДА Симферопольской ТЭЦ" | Н_сим001 | 25.5842 | Сметный расчет | 25.5842 | 0 | 0 | 25.5842 | 0 | 21.3501 | 2020 | 21.3501 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Симферопольской ТЭЦ, приведение объекта генерации в соответствие нормативным требованиям Российской Федерации | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: "Реконструкция АЛАР" Симферопольская ТЭЦ | J_сим003 | 5.302 | Сметный расчет | 5.302 | 0 | 0 | 5.302 | 0 | 4.4183 | 2020 | 4.4183 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Симферопольской ТЭЦ, приведение объекта генерации в соответствие нормативным требованиям Российской Федерации | НД | НД | НД | НД | НД
Сакские тепловые сети
1.2.4 | Разработка рабочей документации по объекту: "Реконструкции здания "Административно-бытового корпуса" на территории ТЭЦ "Сакских тепловых сетей" АО "КРЫМТЭЦ" | К_стс022 | 1.2744 | Сметный расчет | 1.2744 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 1.062 | 2020 | 1.062 | Обеспечение безопасности эксплуатации конструкций здания "Административно-бытового корпуса" на территории ТЭЦ "Сакских тепловых сетей" | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 274.4029 | 0 | 274.4029 | 0 | 0 | 274.4029 | 0 | 228.7928 | 44440 | 228.7928 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
Симферопольская ТЭЦ
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Модернизация приборов уровня в конденсаторах и теплообменных аппаратах регенерации на ТГ-1,2 ОП Симферопольская ТЭЦ | К_сим001 | 4.2144 | Сметный расчет | 4.2144 | 0 | 0 | 4.2144 | 0 | 3.512 | 2020 | 3.512 | Модернизация парка приборов. Назначение приборов - визуальное информирование оперативного персонала теплового щита для косвеной оценки состояния (работы) подогревателей высокого, низкого давления и конденсаторов турбин. | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Техническое перевооружение с установкой узлов учёта расхода перегретого пара на ТГ ст. №1 и №2 «Симферопольская ТЭЦ». | К_сим003 | 3.0382 | Сметный расчет | 3.0382 | 0 | 0 | 3.0382 | 0 | 2.5318 | 2020 | 2.5318 | Техническое состояние объекта - удовлетворительное. Узел учёта отсутствует. Необходимость определения расхода перегретого пара на ТГ№1 и ТГ№2 и расчёта технико-экономических показателей ТГ№1 и ТГ№2 и электростанции. | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение техперевооружения приборного парка лаборатории химцеха ОП Симферопольской ТЭЦ с закупкой: специализированной лабораторной мебели;автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-11; Nа - метра лабораторного МАРК-1002 Р/1 с комплектом для отбора проб настенного исполнения; кондуктометра МАРК 603 с датчиком ДП-015 | К_сим004 | 1.0913 | Коммерческое предложение поставщиков | 1.0913 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 0.90942 | 2020 | 0.90942 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Симферопольской ТЭЦ. | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР,СМР,ПНР по объекту "Установка баков ХОВ с системой трубопроводов"Симферопольская ТЭЦ | Н_сим005 | 36.3944 | Сметный расчет | 36.3944 | 0 | 0 | 36.3944 | 0 | 30.358 | 2020 | 30.358 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Симферопольской ТЭЦ. | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Техническое переоснащение электрооборудования и устройств РЗА на ОРУ-35кВ" Симферопольская ТЭЦ | Н_сим004 | 53.7352 | Сметный расчет | 53.7352 | 0 | 0 | 53.7352 | 0 | 44.8149 | 2020 | 44.8149 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Симферопольской ТЭЦ, приведение объекта генерации в соответствие нормативным требованиям Российской Федерации | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение СМР, ПНР по объекту "Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока (СОПТ) с заменой аккумуляторной батареи СК-20 Симферопольской ТЭЦ" | J_сим006 | 21.4659 | Коммерческое предложение поставщиков | 21.4659 | 0 | 0 | 21.4659 | 0 | 17.8882 | 2020 | 17.8882 | Обеспечение надёжности и безаварийной работы Симферопольской ТЭЦ | НД | НД | НД | НД | НД
Камыш-Бурунская ТЭЦ
1.3.1 | «Техническое перевооружение РОУ 1» филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Камыш-Бурунская ТЭЦ» | I_кбт003 | 5.743 | Сметный расчет | 5.743 | 0 | 0 | 5.743 | 0 | 4.7935 | 2020 | 4.7935 | Обеспечения промышленной безопасности и надежного теплоснабжения потребителей Камыш-Бурунской ТЭЦ. | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Модернизация ЦБУ с заменой ПСВ-200" КБТЭЦ | Н_кбт006 | 46.1215 | Сметный расчет | 46.1215 | 0 | 0 | 46.1215 | 0 | 38.4783 | 2020 | 38.4783 | Обеспечения промышленной безопасности и эксплуатационной надежности Камыш-Бурунской ТЭЦ, повышение качества теплоснабжения потребителей. | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Модернизация узла учета расхода острого пара к/а № 3,4 КБ ТЭЦ | K_кбт001 | 2.6795 | Сметный расчет | 2.6795 | 0 | 0 | 2.6795 | 0 | 2.233 | 2020 | 2.233 | Замена аналоговых преобразователей на цифровые с последующей интеграцией на сервер обработки данных с системой диспетчеризации. | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Модернизация узлов учёта расхода острого пара турбогенераторов № 1, 3 КБ ТЭЦ | K_кбт002 | 2.6795 | Сметный расчет | 2.6795 | 0 | 0 | 2.6795 | 0 | 2.233 | 2020 | 2.233 | Замена аналоговых преобразователей на цифровые с последующей интеграцией на сервер обработки данных с системой диспетчеризации. | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Модернизация узлов учёта расхода пара отборов турбогенераторов №1,3 КБТЭЦ | K_кбт003 | 5.0149 | Сметный расчет | 5.0149 | 0 | 0 | 5.0149 | 0 | 4.1791 | 2020 | 4.1791 | Замена аналоговых преобразователей на цифровые с последующей интеграцией на сервер обработки данных с системой диспетчеризации. | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение насоса технической воды морской циркуляционной воды на масло и воздухоохладители турбин (а также пожаротушение) НЦВ-160/30А (160 куб.м., 3 кг/см2) | K_кбт005 | 0.53793 | Сметный расчет | 0.53793 | 0 | 0 | 0.53793 | 0 | 0.44827 | 2020 | 0.44827 | Увеличенное потребление электроэнергии и работа на пониженных параметрах из-за корозионного разрушения рабочего колеса, корпуса насоса и уплотняющих элементов. Замена насоса обеспечит: 1. Стабильную работу маслоохладителей и воздухоохладителей турбогенераторов №1,2,3 в период повышенных нагрузок, а также в период повышенных нагрузок турбогенератора №1 в летний весенне-летний период. 2. Снижение эксплуатационных затрат и повышение надёжности работы технологического оборудования. 3. Снизить потребление электроэнергии с 90 кВт/ч до 22 кВт/ч. | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение циркуляционного насоса береговой насосной станции ст.№5 НЦВ-400/30А (400 куб/м, 3кг/см2) | K_кбт006 | 0.75596 | Сметный расчет | 0.75596 | 0 | 0 | 0.75596 | 0 | 0.62996 | 2020 | 0.62996 | Увеличенное потребление электроэнергии и работа на пониженных параметрах из-за корозионного разрушения рабочего колеса, корпуса насоса и уплотняющих элементов. Замена насоса обеспечит: 1. Стабильную работу маслоохладителей и воздухоохладителей турбогенераторов №1,2,3 в период повышенных нагрузок, а также в период повышенных нагрузок турбогенератора №1 в летний весенне-летний период. 2. Снижение эксплуатационных затрат и повышение надёжности работы технологического оборудования. 3. Снизить потребление электроэнергии с 110 кВт/ч до 30 кВт/ч. | НД | НД | НД | НД | НД
Сакские тепловые сети
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Техническое переоснащение системы освещения с заменой светильников на светодиодные" Сакские тепловые сети | К_стс016 | 3.106 | Коммерческое предложение поставщиков | 3.106 | 0 | 0 | 3.106 | 0 | 2.5883 | 2020 | 2.5883 | Наибольшая доля установленной мощности освещения Сакских ТС приходится на лампы накаливания 78,6%, на люминесцентные лампы белого света приходится ~12%, а на лампы типа ДРЛ приходится 9,5% . Самыми низкоэффективными источниками света являются лампы накаливания, галогенные лампы (световая отдача 7÷22 Лм/Вт) и дуговые ксеноновые лампы (световая отдача 25÷30 Лм/Вт). Наиболее эффективными источниками освещения являются люминесцентные лампы, лампы высокого давления - металлогалогенные, ДНаТ и светодиодные источники света. | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | "Выполенение СМР и ПНР компрессоров воздушных, винтовых с осушителем и комплектацией оборудованием" | К_стс017 | 5.5235 | Сметный расчет | 5.5235 | 0 | 0 | 5.5235 | 0 | 4.6029 | 2020 | 4.6029 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации ТЭЦ | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: «Техническое перевооружение деаэраторов ст.№2 и №3 типа ДА-75 ТЭЦ Сакских тепловых сетей» | I_стс005 | 10.8464 | Сметный расчет | 10.8464 | 0 | 0 | 10.8464 | 0 | 9.0461 | 2020 | 9.0461 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации ТЭЦ Сакских тепловых сетей, приведение объекта генерации в соответствие нормативным требованиям Российской Федерации | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | ПИР, СМР, ПНР по объекту САУ и Р «Техническое перевооружение установки компрессорной 4ГМ10-40/3-22С в здании ДКС ТЭЦ Сакских Тепловых сетей» | К_стс025 | 8.0036 | Коммерческое предложение поставщиков | 8.0036 | 0 | 0 | 8.0036 | 0 | 6.6697 | 2020 | 6.6697 | Необходимо заменить морально и физически кстаревшую САУ и Р установки компрессорной 4ГМ10-440/3-22С в здании ДКС ТЭЦ Сакских тепловых сетей. | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения с заменой сетевого насоса №4 на ТЭЦ Сакских ТС АО "КРЫМТЭЦ" | К_стс026 | 1.0585 | Сметный расчет | 1.0585 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 0.8821 | 2020 | 0.8821 | Повышение надежности работы оборудования магистральных тепловых сетей в отопительный период. | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение Бака Химочищенной Воды №2 (Бак ХОВ №2) филиала АО "КРЫМТЭЦ" "Сакские тепловые сети» | К_стс014 | 2.4684 | Сметный расчет | 2.4684 | 0 | 0 | 2.4684 | 0 | 2.057 | 2020 | 2.057 | Необходимо произвести замену бака с целью обеспечения эксплуатационной надёжности, безопасности и экономичной эксплуатации оборудования. | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение главного распредустройства 10 кВ (ГРУ 10 кВ) с заменой электромагнитных выключателей ВЭ-10 на вакуумные выключатели» | К_стс019 | 1.8217 | Коммерческое предложение поставщиков | 1.8217 | 0 | 0 | 1.8217 | 0 | 1.5181 | 2020 | 1.5181 | Из-за выработанного ресурса и отсутствия запасных частей невозможно обеспечить безаварийную работу выключателей ВЭ-10 в процессе дальнейшей эксплуатации. Необходима замена выключателей на современные. | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Техническое перевооружение главного распредустройства №2 6 кВ (ГРУ-2 6 кВ) с заменой масляных выключателей ВМПЭ-10 на вакуумные выключатели | К_стс020 | 3.6313 | Коммерческое предложение поставщиков | 3.6313 | 0 | 0 | 3.6313 | 0 | 3.026 | 2020 | 3.026 | Из-за выработанного ресурса и отсутствия запасных частей невозможно обеспечить безаварийную работу выключателей ВМПЭ-10 в процессе дальнейшей эксплуатации. Необходима замена выключателей на современные. | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Модернизация канализационно-насосной станции КНС ТЭЦ филиала АО «КРЫМТЭЦ» "Сакские тепловые сети" | K_стс027 | 54.4717 | Сметный расчет | 54.4717 | 0 | 0 | 54.4717 | 0 | 45.3931 | 2020 | 45.3931 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации ТЭЦ. | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных, всего, в том числе: | Г | 45.9835 |  | 45.9835 | 0 | 0 | 45.9835 | 0 | 38.3195 | 4040 | 38.3195 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Модернизация котельной №2 с объединением системы теплоснабжения с магистральными тепловыми сетями от Сакской ТЭЦ и выводом в резерв котельной №2 | К_стсК01 | 28.7645 | Расчет | 28.7645 | 0 | 0 | 28.7645 | 0 | 23.9704 | 2020 | 23.9704 | Повышение эффективности работы котельной, замена морально устаревших котлоагрегатов на современные водогрейные котлы. | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по монтажу теплотрассы с объединением потребителей от котельных №6, №7 от одного источника тепловой энергии котельной №9 филиала АО «КРЫМ ТЭЦ" «Сакских тепловых сетей» | K_стсК02 | 17.2189 | Расчет | 17.2189 | 0 | 0 | 17.2189 | 0 | 14.3491 | 2020 | 14.3491 | Повышение эффективности работы котельной, замена морально устаревших котлоагрегатов на современные водогрейные котлы. | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 25.5448 |  | 25.5448 | 0 | 0 | 25.5448 | 0 | 21.2873 | 2020 | 21.2873 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.3 | Техническое перевооружение с заменой тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на пенополиуретановую изоляцию секции №1, №2" филиала АО "КРЫМТЭЦ" "Сакские тепловые сети" | К_стс014 | 25.5448 | Сметный расчет | 25.5448 | 0 | 0 | 25.5448 | 0 | 21.2873 | 2020 | 21.2873 | Тепловая изоляция скорлупами ППУ имеет неоспоримые преимущества по сравнению с традиционными теплоизоляционными материалами: - максимальная экономия энергии за счет низкого коэффициента теплопроводности; - быстрый монтаж (бригада из 2-х человек монтирует в смену до 700 погонных метров) и демонтаж; - значительный ресурс эксплуатации до 30 лет; - возможность многократного использования тепловой изоляции. По результатам энергоаудита, экономия тепловой энергии после замены тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на пенополиуретановую изоляцию теплотрассы составит порядка 4390 Гкал. Экономическое обоснование данного мероприятия выполнено в составе материалов энергоаудита «Отчет о проведении энергетического обследования тепловых сетей АО «КРЫМТЭЦ» | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 29611.9853 |  | 29611.9853 | 0 | 0 | 0 | 29611.9853 | 24676.6544 | 4042 | 24676.6544 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.1 | «Расширение «Симферопольской ТЭЦ» с установкой ПГУ-120 МВт» | J_сим005 | 14362.9428 | Ориентировочный сметный расчет стоимости строительства | 14362.9428 | 0 | 0 | 0 | 14362.9428 | 11969.119 | 2021 | 11969.119 | Распоряжение правительства Российской Федерации от 09.06.2017 №1209-р. Государственная программа Республики Крым «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2018 – 2020 годы», утвержденная Постановлением Совета министров Республики Крым от 25.12.2017 №701. | НД | НД | НД | НД | НД
1.5.1 | «Расширение «Камыш-Бурунской ТЭЦ» с установкой ПГУ-120 МВт» | J_кбт001 | 15249.0425 | Ориентировочный сметный расчет стоимости строительства | 15249.0425 | 0 | 0 | 0 | 15249.0425 | 12707.5354 | 2021 | 12707.5354 | Государственная программа Республики Крым «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2018 – 2020 годы», утвержденная Постановлением Совета министров Республики Крым от 25.12.2017 №701. | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 107.6313 | 0 | 107.6313 | 0 | 0 | 107.6313 | 0 | 90.3131 | 38378 | 90.3131 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
Симферопольская ТЭЦ
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту " Внедрение системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) " Симферопольской ТЭЦ | Н_сим009 | 31.0439 | Сметный расчет | 31.0439 | 0 | 0 | 31.0439 | 0 | 26.3084 | 2019 | 26.3084 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Симферопольской ТЭЦ | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Выполнение ПИР по объекту: "Регуляторы тепловой нагрузки паровых котлов БКЗ-160-100 ст.№1,2,3 ОП Симферопольская ТЭЦ АО "КРЫМТЭЦ" | К_сим005 | 0.345 | Коммерческое предложение поставщиков | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0.2875 | 2020 | 0.2875 | Автоматизация процессов регулировки тепловой нагрузки, выполнение проекта автоматического регулирования тепловой нагрузки по импульсу "давление в барабане котла - расход газа". | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Выполнение ПИР по объекту: "Установка аккумуляторных баков питательной воды" Симферопольская ТЭЦ | К_сим006 | 2.76 | Коммерческое предложение поставщиков | 2.76 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 2.3 | 2020 | 2.3 | Увеличение запасов питательной воды с целью проведения послеремонтных испытаний основного оборудования и разворота станции с "0". | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Поставка питательного насоса ПЭ 270-150-3 для Симферопольской ТЭЦ | К_сим007 | 21.45 | Коммерческое предложение поставщиков | 21.45 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 17.875 | 2020 | 17.875 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Симферопольской ТЭЦ | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Поставка трансформатора ТСЗСУ-1000/3 исполнения 3150/400В для Симферопольской ТЭЦ | К_сим008 | 1.5062 | Коммерческое предложение поставщиков | 1.5062 | 0 | 0 | 1.5062 | 0 | 1.2551 | 2020 | 1.2551 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Симферопольской ТЭЦ | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Поставка строгального (фуговального станка) для Симферопольской ТЭЦ | К_сим009 | 0.5 | Коммерческое предложение поставщиков | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.41667 | 2020 | 0.41667 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Симферопольской ТЭЦ | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт. СимТЭЦ | K_сим010 | 3.15 | Коммерческое предложение поставщиков | 3.15 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 2.625 | 2020 | 2.625 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Симферопольской ТЭЦ, снижение общепроизводственных расходов на аренду техники. | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Приобретение микроавтобуса свыше 10 посадочных мест для Симферопольской ТЭЦ | K_сим011 | 1.54 | Коммерческое предложение поставщиков | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 1.2833 | 2020 | 1.2833 | Снижение общепроизводственных расходов за счет уменьшения расходов на эксплуатацию и затрат на энергоносители. | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Приобретение легкового автомобиля для Симферопольской ТЭЦ | K_сим012 | 0.9 | Коммерческое предложение поставщиков | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.75 | 2020 | 0.75 | Снижение общепроизводственных расходов за счет уменьшения расходов на эксплуатацию и затрат на энергоносители. | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Поставка аппарата высокого давления (гидродинамического) для очистки внутренних поверхностей теплообменников давлением 500 бар. СимТЭЦ | K_сим013 | 0.5 | Коммерческое предложение поставщиков | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.41667 | 2020 | 0.41667 | Аппарат высокого давления необходим для проведения работ по очистки трубопроводов теплотехнического оборудования и промышленной канализации. Приобретение аппарата высокого давления для Симферопольской ТЭЦ позволит снизить эксплуатационные затраты и время ремонтных работ. | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Обособленном подразделении АО «КРЫМТЭЦ» «Симферопольская ТЭЦ» | J_сим004 | 8.9487 | Коммерческое предложение поставщиков | 8.9487 | 0 | 0 | 8.9487 | 0 | 7.4573 | 2020 | 7.4573 | Выполнение требований: - Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ); - Представления прокуратуры города Симферополя от 12.05.2017 г. №17-2017. | НД | НД | НД | НД | НД
Камыш-Бурунская ТЭЦ
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту " Внедрение системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) " Камыш-Бурунской ТЭЦ | Н_кбт005 | 12.8761 | Сметный расчет | 12.8761 | 0 | 0 | 12.8761 | 0 | 10.9119 | 2019 | 10.9119 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Камыш-Бурунской ТЭЦ | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале АО «КРЫМТЭЦ» «Камыш-Бурунская ТЭЦ» | J_кбт001 | 5.517 | Коммерческое предложение поставщиков | 5.517 | 0 | 0 | 5.517 | 0 | 4.5975 | 2020 | 4.5975 | Выполнение требований: - Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ); - Представления прокуратуры города Симферополя от 12.05.2017 г. №17-2017; - Предписания Управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Крым, отдела надзорной деятельности по г. Керчь №58/1/1. | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт. КБТЭЦ | K_кбт010 | 3.15 | Коммерческое предложение поставщиков | 3.15 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 2.625 | 2020 | 2.625 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Камыш-Бурунской ТЭЦ, снижение общепроизводственных расходов на аренду техники. | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Закупка насоса хоз.воды канала циркуляционных коллекторов АХП 65-50-160-1,3-К-СД-У | K_кбт004 | 0.58397 | Сметный расчет | 0.58397 | 0 | 0 | 0.58397 | 0 | 0.48665 | 2020 | 0.48665 | Снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности и экономичности работы ТЭЦ в целом, а также обеспечения защищенности кабельных каналов от подтопления. | НД | НД | НД | НД | НД
Сакские тепловые сети
1.7 | Выполнение ПИР по объекту "Система резервного газоснабжения ПГУ-20" филиала АО "КРЫМТЭЦ" Сакские тепловые сети | К_стс015 | 2.7 | Ориентировочный сметный расчет стоимости строительства | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.25 | 2020 | 2.25 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации ТЭЦ | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Приобретение ультразвукового тепловодосчётчика для объекта: "Узел учёта тепловой энергии на собственные нужды электростанции Сакских тепловых сетей" | К_стс021 | 0.1 | Коммерческое предложение поставщиков | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.083333 | 2020 | 0.083333 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации ТЭЦ | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Приобретение автомобиля Камаз "Самосвал" грузопдъёмностью 7 тн. в количестве 1 шт Сакских тепловых сетей | К_стс024 | 3.15 | Коммерческое предложение поставщиков | 3.15 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 2.625 | 2020 | 2.625 | Повышение надежности и безопасности эксплуатации Сакских тепловых сетей , снижение общепроизводственных расходов на аренду техники. | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Приобретение легкового автомобиля для Сакских тепловых сетей | К_стс025 | 0.9 | Коммерческое предложение поставщиков | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.75 | 2020 | 0.75 | Снижение общепроизводственных расходов за счет уменьшения расходов на эксплуатацию и затрат на энергоносители. | НД | НД | НД | НД | НД
1.7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале АО «КРЫМТЭЦ» «Сакские тепловые сети» | J_стс001 | 6.0105 | Коммерческое предложение поставщиков | 6.0105 | 0 | 0 | 6.0105 | 0 | 5.0087 | 2020 | 5.0087 | Выполнение требований: - Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ). | НД | НД | НД | НД | НД

## прил.15
Приложение № 15 к приказу Минэнерго России от 14.06.2016 № 533
Форма 15. Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа Акционерного общества "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" на 2020 год
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации 2019 год
№ п/п | Наименование | Наименование документа - источника данных | Реквизиты документа
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9
1 | Индексы-дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2020 г. (по полному кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки), в % г/г (базовый вариант) инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) | Письмо министерства экономического развития Российской Федерации от 03.10.2018 №28438-АТ/Д03 (одобрено Правительством РФ 20.09.2018, протокол №26) | 106.3 | 103.7 | 104.9 | 105 | 104.4 | 104.2 | 104.3
2 | Наименование индексов-дефляторов, отражающих повышение эффективности инвестиционной деятельности (в %, к предыдущему году) | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
3 | Наименование индексов-дефляторов, отражающих повышение эффективности инвестиционной деятельности (в %, к предыдущему году) | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД